**Реализация национальных проектов в городе Димитровграде**

**отчёт за январь-декабрь 2024 года**

### 1 Блок Человеческий капитал

### *1.1.Национальный проект «Образование»*

### *1.1.1. Региональный проект «Успех каждого ребёнка»*

*Куратор: Трофимов Д.Д. - заместитель Главы города по социальным вопросам*

### *Руководитель: Пуреськина А.Д. – начальник Управления образования*

Согласно данным АИС «Навигатор дополнительного образования Ульяновской области» на отчётную дату 88,6% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием (план на 2024 год 88%). Для обеспечения доступного и качественного дополнительного образования на территории города реализуются мероприятия федерального и регионального уровней, направленные на создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ. На базе образовательных организаций города Димитровграда обучаются более 5500 детей в возрасте от 5 до 17 лет, реализуется 111 дополнительных образовательных общеразвивающих программ: в Центре дополнительного образования и развития детей» - «3Д моделирование и прототепирование», «Авиамоделирование и беспилотный транспорт», «Авто-профи», «Агроэкология», «Актерское мастерство», «Алгоритмика и программирование», «Астрофизика», «Графический дизайн», «Детский фитнес», «Единоборство», «Живопись родного края», «Индиго», «Краеведение», «Малышковая академия», «Мир мультипликации», «Мир профессий будущего», «Народный фольклорный ансамбль», «Образовательная робототехника», «Основы биотехнологии и молекулярной биологии», «Познавательная робототехника», «Сити-фермерство», «Станция туризма», «Студия мультипликации», «Фитнес-Д», «Школа безопасности», «Школа блогера», «Школа юного медика», «Экологическая лаборатория». Направления в организациях: СШ № 2 - «Волейбол», «Командные спортивные игры», МПЛ - «Юный Астроном», на базе средней школы № 6 - «Режиссер туристических маршрутов», на базе Университетского лицея - «Малышковая академия», на базе средней школы № 9 - «Краеведение и музееведение», «Школа блогера», на базе средней школы № 10 - «Агроэкология», «Школьный Медиацентр», «Краеведение и музееведение», на базе Городской гимназии - «Медиа-студия», «Театральная студия», на базе Лицея № 16 - «Школьный музей «Моя Родина», «Театральная студия «Кудесники», на базе средней школы № 17 - «Экологическая лаборатория», «Театральная студия», на базе средней школы № 23 - «3Д моделирование и прототепирование», «Школьный театр», «Командные спортивные игры», «Игровые виды спорта. Волейбол», на базе Лицея № 25 - «Графический дизайн», «Живопись родного края», «Волейбол», «Командные спортивные игры», на базе школы № 11 – «Фольклор», на базе Димитровградского технико-экономического колледжа – «ЭкоМониторинг», на базе Димитровградского техникума профессиональных технологий - «Школа безопасности». Персонифицированное финансирование дополнительного образования составило 51204,23548 тыс. руб. тыс. руб.

В январе-сентябре 2024 года прошли 34 профессиональные пробы. Профтестирование прошли 651 обучающийся. Проведены Дни открытых дверей в Димитровградском инженерно-технологическом институте НИЯУ МИФИ, Димитровградском техникуме профессиональных технологий, Димитровградском технико-экономическом колледже, Ульяновском государственном педагогическом университете, Ульяновском государственном университете (охват 1686 чел.). Ярмарку возможностей (совместно с Кадровым центром) посетило 154 человека. В январе 2024 года прошла ежегодная конференция «Поступление в ВУЗ по целевому направлению» с охватом 142 учащихся 11-ых классов и их родителей. Социальные партнеры конференции: ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, Управление образования Администрации города Димитровграда, МО МВД России «Димитровградский», МЧС, ГНЦ НИИАР, ДИТИ НИЯУ МИФИ, ФКУ ИК-10 УФСИН России. В апреле 2024 года в образовательных организациях прошел месячник профориентационной работы. Приняли участие дошкольные и общеобразовательные учреждения - 10 323 человека.

Школьники участвуют во Всероссийских проектах:

-«Единая модель профориентации»: 2023-2024 учебный год – 165 классов, 4049 учащихся, 2024-2025 учебный год – 304 класса, 7292 учащихся;

-«Билет в будущее»: 2023-2024 учебный год - 9 школ, 900 участников, 2024-2025 учебный год – 14 школ, 1696 учащихся (включая учащиеся Лицея ядерных технологий).

-«Шоу профессий»: 2023-2024 учебный год - 5843 участника (по нарастающей), сентябрь 2024 года – 2410 участников;

-«Неделя без турникетов» - 29 экскурсий на предприятия города Димитровграда;

-«Профессионалитет»: 2023-2024 учебный год – 31 профессиональная проба, сентябрь 2024 года – 3 профессиональные пробы.

Учащиеся принимают участие в региональных и муниципальных профориентационных событиях.

1 сентября 2024 года открылся детский технопарк «Кванториум» на базе Городской гимназии с охватом 600 учащихся. Для открытия школьного технопарка «Кванториум» в Городской гимназии выполнен текущий ремонт помещений в здании (3010,9 тыс. руб.) и ремонт кровли (3095,0 тыс. руб.) Поставлено оборудование (около 20 млн руб.): цифровые микроскопы, ноутбуки, многофункциональные станции для механической обработки и прототипирования, фрезерные станки, конструкторы для робототехники. Обучение проходит по направлениям, которые называются квантумами: IT-квантум, Робоквантум, Биоквантум, Экоквантум, и Хайтек.

### *1.1.2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет*

*Куратор: Трофимов Д.Д. - заместитель Главы города по социальным вопросам.*

*Руководитель: Пуреськина А.Д.–начальник Управления образования.*

### Образовательное пространство города Димитровграда представлено 14 дошкольными образовательными учреждениями (далее – ДОУ) и двумя общеобразовательными организациями с дошкольными группами (Университетский лицей, средняя школа № 23), функционирует 31 здание. В течение 2024 года произошла реорганизация путем присоединения ДОУ №36 к ДОУ №21 и ДОУ №45 к ДОУ №47. По состоянию на 01.01.2025 в 14 ДОУ и 2 школах с дошкольными группами функционирует 45 групп раннего возраста от 1 года до 3 лет, их посещают 917 детей. Коррекционной работой охвачено 1348 детей, в ДОУ воспитываются и обучается 97 ребёнка-инвалида. Созданы условия для раннего развития детей в возрасте до 3 лет: в 14 ДОУ, средней школе № 23 функционируют группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет, в 11 ДОУ функционируют группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, в ДОУ № 57 функционирует группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в ДОУ № 49 функционирует группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 10 месяцев до 1,5 лет. На 01.01.2025 имеются 294 вакантных места в группах для детей в возрасте до 3 лет. Все дети (по потребности) обеспечены местами в ДОУ. В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 14 ДОУ организована работа Консультационных центров по оказанию психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям детей, которые получают дошкольное образование в семье. В 12 ДОУ работают 27 молодых специалистов (в 2023 году- 29). Среди педагогических работников 42% имеют высшее профессиональное образование, 58 % - среднее профессиональное. В отчётном периоде работали 16 городских методических объединений по различным направлениям образовательной деятельности. Проведено 28 заседаний, охват составил 480 педагогов.

### *1.1.3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*

*Куратор: Трофимов Д.Д. - заместитель Главы города по социальным вопросам.*

*Руководитель: Пуреськина А.Д. – начальник Управления образования.*

В 2024 году 10 600 обучающихся приняли участие в патриотических мероприятиях. Обучающиеся принимали участие в деятельности школьных музеев (в общеобразовательных организациях города 7 паспортизированных музеев, 3 музейных комнаты, 1 комната боевой славы и 3 музейных уголка), в деятельности клубов и кружков патриотической направленности (Клуб юных моряков, Военно-патриотический клуб «Патриот», «Огненная дуга», 5 объединений по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 14 объединений по программам внеурочной деятельности), в деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», в деятельности Российского движения детей и молодёжи (14 первичных отделений).

В штатное расписание 14 общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Димитровграда, включая Лицей ядерных технологий, а также в 4 учреждениях среднего профессионального образования города введены ставки советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (далее – советники директоров). Центр дополнительного образования и развития детей города является муниципальным координатором работы советников директоров. Советники координируют деятельность детского совета, волонтерских отрядов, деятельность движения «Юнармия», внеурочную деятельность «Орлята России», «Разговоры о важном», деятельность школьных спортивных и военно-патриотических клубов, музеев, театров, медиацентров. Советниками директоров проведено более 20 федеральных концепций в рамках проведения Дней единых действий. Программой «Орлята России» охвачено (2023-2024 учебный год) 45 классов, 1219 обучающихся из 13 общеобразовательных организаций. С сентября по декабрь 2024 года охват составил 122 класса, 4237 учащихся (включая учащихся Лицея ядерных технологий). На базах каждой школы создан Центр детских инициатив, проведена 51 классная встреча, 3 городских мероприятия для школьников города - иммерсивный вечер «Они живы, пока о них помнят», интеллектуальная игра «Непокоренный Ленинград», квиз-игра «Твои права и обязанности». 8 советников являются председателями первичных отделений. Привлечено более 3 тысяч учащихся к волонтерской деятельности, мероприятиям Движения Первых, участию в проектах регионального и федерального уровней. Финансирование реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» составило 4608,6 тыс. руб. регионального бюджета.

### *1.2.Национальный проект «Демография»*

### *1.2.1. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва*

*Куратор: Трофимов Д.Д. - заместитель Главы города по социальным вопросам.*

*Руководитель: Волков И.Ю.– председатель Комитета по физической культуре и спорту.*

На территории города в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») в 2024 году осуществлена реализация мероприятия «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации». Всего для реализации данного проекта в консолидированном бюджете на 2024 год было предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 570,0 тыс. руб. (547,2 тыс. руб.– региональный бюджет, 22,8 тыс. руб. – муниципальный бюджет). Получатель средств - МКУ ДО СШ «Старт». Осуществлена закупка спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для отделений лыжных гонок и биатлона, тяжелой атлетики, легкой атлетики, плавания.

61,6% населения систематически занимается физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (план 55 %). 60,8 % - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями из единовременной пропускной способности (план 60%). Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в составляет 59738 человек. Основное увеличение произошло по предприятиям, учреждениям и организациям. Согласно данным формы федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» на 01.01.2025 в городе Димитровграде функционировало 301 спортивное сооружение, с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом.

На 2 муниципальных спортивных объектах проведен ремонт в соответствии с современными требованиями. На проведение ремонтных работ Дворца спорта «Дельфин» в 2024 году было выделено 25 833,3 тыс. руб. (региональный бюджет - 24 800,0 тыс. руб., муниципальный бюджет - 1033,3 тыс. руб.). В ходе ремонтных работ осуществлен монтаж фасадных кассет с утеплителем, светильников для архитектурной подсветки здания, выполнен ремонт входной группы, отремонтирована кровля, произведена замена окон, оконных откосов и отливов, другие работы. На протяжении всего периода ремонтных работ Дворец спорта «Дельфин» работал в штатном режиме, доступ в спортивные сооружения (бассейн, игровой зал, зал тяжелой атлетики и другие) осуществлялся бесперебойно.

Выполнен текущий ремонт в помещениях здания спортивно-оздоровительного комплекса «Победа» (муниципальный бюджет - 650,3 тыс. руб.). Отремонтированы душевые 2-го этажа, проведен косметический ремонт и замена дверных блоков.

### *1.2.2. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек*

*Куратор: Трофимов Д.Д. - заместитель Главы города по социальным вопросам.*

*Руководитель: Павлова Н.В.–директор МКУ «Управление по реализации социальных программ».*

Город Димитровград входит в Российскую Ассоциацию «Здоровые города, районы и посёлки». Представители Администрации города Димитровграда принимают участие в конференциях Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки». В СМИ публикуются информационно-коммуникационные материалы специалистов «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области». На официальном сайте Администрации города и в группе «Димитровград. Официально и достоверно» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники размещены публикации, направленные на пропаганду здорового образа жизни, рекомендации врачей. Ведётся работа Центра общественного здоровья на территории Набережной Верхнего пруда. Подробная информация по вопросам здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья размещена на интернет ресурсах Администрации города и на официальном сайте Клинической больницы № 172, филиала № 2 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. Разработан и утвержден комплексный план мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории города Димитровграда Ульяновской области.

### *1.3.Национальный проект «Культура»*

### *1.3.1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»*

*Куратор: Трофимов Д.Д. - заместитель Главы города по социальным вопросам.*

*Руководитель: Ширяева И.Н.–начальник Управления молодежной политики, культуры и искусства.*

В 2024 году реализован региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области». Фактическое исполнение по направлению расходования «Техническое оснащение Димитровградского краеведческого музея (МФУ, компьютер, витрины, интерактивные панели, принтер, стенды, манекены, компьютерное оборудование, программное обеспечение с контентом для интерактивного оборудования) составило 6980,313 тыс. руб. (региональный бюджет – 6701,1 тыс. руб., муниципальный бюджет – 279,213 тыс. руб.). Фактическое исполнение по направлению расходования «Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детской хоровой школы «Апрель» (3 пианино, рояль, радиосистема, нотная литература)» составило 4036,5 тыс. руб. (региональный бюджет – 3875,0 тыс. руб., муниципальный бюджет – 161,5 тыс. руб.).

### 2 Блок Комфортная среда для жизни

### *2.1.Национальный проект «Жильё и городская среда»*

### *2.1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»*

*Куратор: Терентьев С.А. - заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу*

*Руководитель: Гришин А.В. – исполняющий обязанности председателя Комитета по жилищно-коммунальному комплексу*

Проект реализуется через муниципальную программу «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области». 100% закупаемое оборудование имеет российского происхождения, в том числе оборудование, закупаемое при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» (план 90%). На благоустройство общественной территории парка «Прибрежный» (ул. Дрогобычская, 24А) заключен муниципальный контракт с ИП «Кухарский В.А.» Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия тротуара. На благоустройство общественной территории парка «Актуальная словесность» заключен муниципальный контракт с ООО «Солнечная долина». Выполнен демонтаж МАФ, тротуаров, расширены существующие тротуары, выполнено асфальтобетонное покрытие существующих и новых тротуаров, установлены малые архитектурные формы (скамьи, лавки, урны, качели с перголой), выполнено устройство двух спортивных площадок, на резиновом и песчаном покрытии, устройство детской площадки на песчаном покрытии, организовано освещения парка. Работы по благоустройству парков выполнены полностью и приняты муниципальной общественной комиссией.

Работы по благоустройству выполнены на 24 дворовых территориях (ул.Братская,37, ул.Восточная, 40, ул.Гвардейская, 34А, 51, 51А, ул.Гончарова, 7, пр.Димитрова, 23,27, ул.Королева, 7, 11, 12А, пр.Ленина, 13, 29А, 48, 48А, 53, ул.Менделеева,8, ул.Московская,60, ул.Осипенко,24, ул.Свирская,21, ул.Театральная,4А,7, ул.Терешковой,5, ул.Черемшанская,130). Дворовые территории были разделены на 3 лота (1 лот - 20.12.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «СК-Кайрос» на благоустройство 12 дворовых территорий, 2 лот - 26.12.2023 заключен муниципальный контракт с ИП Смирнова на благоустройство 10 дворовых территорий, 3 лот - 26.02.2024 заключен муниципальный контракт с ООО «Сити-Строй» на благоустройство 2 дворовых территорий). На дворовых территориях выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на существующих пешеходных дорожках и автомобильных проездах, установлены садово-парковые диваны и урны, выполнены работы по устройству освещения. Обязательства по муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены в полном объеме. Работы приняты муниципальной общественной комиссией. Фактическое исполнение по направлению расходования «Организация благоустройства 2 общественных территорий (парк «Прибрежный» и парк «Актуальная словесность») и 24 дворовых территорий составило 64702,79296 тыс. руб. (региональный бюджет – 60535,89351 тыс. руб., муниципальный бюджет – 4166,89945 тыс. руб.).

*2.1.2. Региональный проект «Жильё»*

*Куратор: Муллин Н.Ю. - Первый заместитель Главы города*

*Руководитель: Илюхина Ю.В.–директор МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда»*

Согласно соглашению (№ 2021-F10057-2/1) о реализации регионального проекта «Жильё» на территории города Димитровграда значение показателя по вводу жилья в 2024 году составило 70000 м2. Согласно дополнительному соглашению значение показателя по вводу жилья в 2024 году составило 45000 м2. Объём введенного жилья за отчетный период составил 46243 м2, в том числе ИЖС – 30166 м2. Объём ввода жилья блокированной жилой застройки - 4985 м2 , МКД – 11092 м2 (пр-кт Ленина, 37Е - 6962 м2 (II этап), ул. Дрогобычская,32Д - 1150 м2, пр-кт Ленина,37И - 2980 м2).

*Руководитель: Горошков Н.А. – директор МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»*

В муниципальной программе «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» по направлению расходования «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» предусмотрено 126834,05963 тыс. руб. (региональный бюджет – 126643,80877 тыс. руб., муниципальный бюджет – 190,25086 тыс. руб.) на строительство автомобильной дороги по улице Арсенальной. Протяженность новой автомобильной дороги по улице Арсенальная составляет 0,6915 км, расчетная скорость - 50 км/ч, 2 полосы движения, ширина полосы движения - 3,5 м. Предусмотрено устройство освещения, тротуара, ливневой канализации. На выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Арсенальной (от пр. Ленина до ул. Курчатова) 27.03.2024 заключен муниципальный контракт с ООО «СОЦСТРОЙ». Работы выполнены.

*2.1.3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*

*Куратор: Муллин Н.Ю. - Первый заместитель Главы города.*

*Руководитель: Клочков В.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города.*

### Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По этапу 2024 - 2025 годов – планируются к расселению 9 аварийных многоквартирных домов (ул.3 Интернационала, 68, ул. Бурцева, 2, ул. Власть Труда, 23, 37, 43, ул. Комсомольская, 40, ул. Куйбышева, 155, ул. Пушкина, 77, ул. Серебрякова, 67,) общей площадью 1737,43 кв2, 46 квартир, 104 человека (срок окончания расселения IV квартал 2025 г.). К приобретению планируется 42 квартиры (1 комн. – 20 шт., 2 комн. – 9 шт., 3 комн. – 13 шт.), 4 собственника получат компенсационную выплату. В настоящее время заключены контракты на приобретение 23 квартир для всех граждан из 5 аварийных домов (3 Интернационала, 68, ул. Власть Труда, 23, 37, ул. Куйбышева, 155, ул. Пушкина, 77). Общая сумма двухлетних контрактов 90640,0 тыс. руб. Авансирование в размере 30% на приобретение квартир в 2024 году составляет 27192,0 тыс. руб. (региональный бюджет - 25298,984 тыс. руб., муниципальный бюджет - 1 893,016 тыс. руб.). В отношении оставшихся не расселенных аварийных домов (ул. Власть Труда, 43, ул. Комсомольская, 40, ул. Серебрякова, 67, ул. Бурцева, 2) запланировано внесение изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года» в целях переноса сроков расселения граждан на этап 2025-2026 годов в рамках новой программы переселения граждан с финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий». В рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, 2018-2030 годах» Администрацией города Димитровграда с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области подписано соглашение о предоставлении субсидии бюджету города из бюджета Ульяновской области. В рамках реализации мероприятий по сносу аварийных домов на территории города Димитровграда, в 2024 году снесены 12 аварийных многоквартирных домов (ул. Власть Труда, 19, 21, 31, 45, ул. Поселок Лесхоза, 2а, ул. Прониной, 15, ул. Бурцева, 4, 6, 12, ул. Вокзальная, 40, ул. Парковая, 8, 9. Общая сумма на снос данных домов составляет 9 678,37698 тыс. руб.

### 3. Блок Экономический рост

### *3.1.Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*

### *3.1.1. Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»*

*Куратор: Муллин Н.Ю. - Первый заместитель Главы города.*

*Руководитель: Клочков В.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города*

### В Перечень имущества города Димитровграда, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП внесено 10 объектов города Димитровграда.

### *3.1.2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса*

*Куратор: Муллин Н.Ю. - Первый заместитель Главы города.*

*Руководитель: Тойгильдин С.В.–начальник управления социально-экономического развития.*

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для 845 ИП, применяющих патентную систему налогообложения (план на 2024 год 789 ед.). Проведено 34 заседания Координационного совета по вопросам оказания социальной поддержи отдельным категориями граждан. Проведены заседания Совета предпринимателей при Главе города (29.05.2024, 13.12.2024), заседание Совета по туризму при Главе города (29.05.2024), заседание Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (20.06.2024).

Проведены круглый стол с претендентами на заключение социального контракта по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», бизнес встреча по маркетингу для субъектов малого и среднего предпринимательства, лига студенческого предпринимательства, обучающие семинары «Актуальные конкурсы и гранты. ДОБРО.РФ для бизнеса» и «Бизнес-планирование для соцконтракта», совещание по вопросам финансовой поддержки предпринимательства с участием руководителя структурного подразделения МКК ФФПП в городе Димитровграде и начальника отдела по обеспечению деятельности МФЦБ в городе Димитровграде, семинар по охране труда с участием представителей областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области», регионального фонда пенсионного и социального страхования РФ, старшего государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Ульяновской области. В рамках образовательного проекта «Женщины в бизнесе» проведен семинар по изучению новых трендов продвижения в социальных сетях и обучение женщин города стратегии продвижения личного бренда.

В течении года проводилась экспертиза и регистрация бизнес-планов в рамках реализации регионального проекта «Трудовая семья» по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности».

Структурным подразделением Микрокредитной компанией «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства» предоставлялись займы субъектам малого и среднего предпринимательства города и гражданам, зарегистрированным в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Для формирования предложений по изменению законодательства и улучшению делового климата в регионе с 12.02.2024 по 18.02.2024 проведена неделя региональных предпринимательских инициатив.

Для субъектов МСП города размещалась информация о региональных и муниципальных конкурсах и обучающих мероприятиях на официальном сайте Администрации города и в официальных группах Администрации города в социальных сетях.