**Реализация национальных проектов в городе Димитровграде**

**отчёт за январь-сентябрь 2024 года**

### 1 Блок Человеческий капитал

### *1.1.Национальный проект «Образование»*

### *1.1.1. Региональный проект «Успех каждого ребёнка»*

*Куратор: заместитель Главы города по социальным вопросам*

### *Руководитель: Пуреськина А.Д. – начальник Управления образования*

Согласно данным АИС «Навигатор дополнительного образования Ульяновской области» на отчётную дату 88,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием (план на 2024 год 88%). Для обеспечения доступного и качественного дополнительного образования на территории города реализуются мероприятия федерального и регионального уровней, направленные на создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ. На базе образовательных организаций города Димитровграда обучаются более 5500 детей в возрасте от 5 до 17 лет, реализуется 111 дополнительных образовательных общеразвивающих программ: в Центре дополнительного образования и развития детей» - «Актерское мастерство», «Станция туризма», «Медиа-центр», «Авиамоделирование», «Детский фитнес», «Школа юного медика», «Основы биотехнологий», «Познавательная робототехника», «Студия мультипликации», «Краеведение», «Экологическая лаборатория», «Образовательная робототехника», «Графический дизайн», «Алгоритмика и программирование», «3Д моделирование и прототепирование», «Астрофизика», «Агротехнологии», «Школа безопасности», «Мир профессий будущего», «Малышковая академия», «Дети индиго», «Живопись родного края», «Народный фольклорный коллектив», «Единоборство», «Авто-ПРОФИ», «Сити-фермерство», в Многопрофильном лицее - «Астрофизика», в Лицее № 25 - «Графический дизайн», «Живопись родного края», в Городской гимназии - «Медиа-студия», в средней школе № 17 - «Экологическая лаборатория», в средней школе № 10 - «Агротехнологии», «Медиа-центр», в Университетском лицее - «Малышковая академия», в средней школе № 23 - «3Д моделирование и прототепирование», «Актерское мастерство», в средней школе № 6 - «Режиссер туристических маршрутов», в средней школе № 9 - «Медиа-центр», в коррекционной школе № 11 - «Фольклор», в Димитровградском техникуме профессиональных технологий - «Школа безопасности», в Димитровградском технико-экономическом колледже - «Экомониторинг». В январе-сентябре 2024 года прошло 34 профессиональные пробы. Профтестирование прошли 651 обучающийся. Проведены Дни открытых дверей в ДИТИ НИЯУ МИФИ, ДТПТ, ДиТЭК, УлГПУ, УлГУ (охват 1686 чел.). Ярмарку возможностей (совместно с Кадровым центром) посетило 154 человека. Персонифицированное финансирование дополнительного образования составило 48722,24865 тыс. руб.

На основании распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 03.11.2023 №2239-р «О создании на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» с 1 сентября 2024 года открылся детский технопарк «Кванториум» на базе Городской гимназии. Для открытия Школьного технопарка «Кванториум» в Городской гимназии выполнен текущий ремонт помещений в здании (3010,9 тыс. руб.) и ремонт кровли (3095,0 тыс. руб.) Поставлено оборудование (около 20 млн руб.): цифровые микроскопы, ноутбуки, многофункциональные станции для механической обработки и прототипирования, фрезерные станки, конструкторы для робототехники. Обучение проходит по направлениям, которые называются квантумами: IT-квантум, Робоквантум, Биоквантум, Экоквантум, и Хайтек. В настоящее время в «Кванториуме» занимаются 280 ребят из разных школ города.

### *1.1.2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет*

*Куратор: заместитель Главы города по социальным вопросам.*

*Руководитель: Пуреськина А.Д.–начальник Управления образования.*

### Образовательное пространство города Димитровграда представлено 14 дошкольными образовательными и двумя общеобразовательными организациями с дошкольными группами (УЛ, СШ № 23), функционирует 34 здания. В течение 9 месяцев 2024 года произошла реорганизация путем присоединения ДОУ №36 к ДОУ №21 и ДОУ №45 к ДОУ №47. По состоянию на 01.10.2024 в ДОУ функционирует 45 групп раннего возраста от 1 года до 3 лет, их посещают 852 ребенка. Коррекционной работой охвачено 1305 детей. По состоянию на 01.09.2024 в ДОУ воспитываются и обучаются 92 ребёнка-инвалида. Созданы условия для раннего развития детей в возрасте до 3 лет: в 14 ДОУ, СШ № 23 функционируют группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет, в 11 ДОУ функционируют группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, в ДОУ № 57 функционирует группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в ДОУ № 49 (пр.Ленина,6) функционирует группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 10 месяцев до 1,5 лет. На 01.10.2024 в ДОУ 327 вакантных мест в группах для детей в возрасте до 3 лет. Все дети (по потребности) обеспечены местами в ДОУ. В ДОУ организована работа Консультационных центров по оказанию психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям детей, которые получают дошкольное образование в семье. По состоянию на 01.10.2024 в ДОУ работает 29 молодых специалистов. Среди педагогических работников 42% имеют высшее профессиональное образование, 58 % - среднее профессиональное. С 01.01.2024 по 01.10.2024 года работали 16 городских методических объединений по различным направлениям образовательной деятельности. Проведено 26 заседаний, охват составил 320 педагогов.

### *1.1.3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*

*Куратор: заместитель Главы города по социальным вопросам.*

*Руководитель: Пуреськина А.Д. – начальник Управления образования.*

Проводится работа по обеспечению увеличения численности детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность. Показателем результата является участие в массовых мероприятиях патриотической направленности. План по соглашению на 2024 год составляет 10600 человек. В отчётном периоде 8665 обучающихся приняли участие в патриотических мероприятиях. Обучающиеся принимают участие в деятельности школьных музеев (в общеобразовательных организациях города 7 паспортизированных музеев, 3 музейных комнаты, 1 комната боевой славы и 3 музейных уголка), в деятельности клубов и кружков патриотической направленности (Клуб юных моряков, Военно-патриотический клуб «Патриот», «Огненная дуга», 5 объединений по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 14 объединений по программам внеурочной деятельности), в деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», в деятельности Российского движения детей и молодёжи (14 первичных отделений). В общеобразовательных организациях, начиная с 2022-2023 учебного года, введена должность советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями. Должность советника по воспитанию включена в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Утверждены квалификационные требования к должности «советник» (приказ АНО «Национальное агентство развития квалификаций» от 15.09.2021 №87/21). В штатное расписание 14 общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Димитровграда, включая Лицей ядерных технологий, введены ставки советников по воспитанию, а также – в 4 учреждениях среднего профессионального образования города Димитровграда. Центр дополнительного образования и развития детей города Димитровграда Ульяновской области является муниципальным координатором работы советников директора. Советники координируют деятельность детского совета, волонтерских отрядов, деятельность движения «Юнармия», внеурочную деятельность «Орлята России», «Разговоры о важном», деятельность школьных спортивных и военно-патриотических клубов, музеев, театров, медиацентров. Советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями проведено более 20 федеральных концепций, в рамках проведения Дней единых действий. Программой «Орлята России» охвачено (2023-2024 учебный год) 45 классов, 1219 обучающихся из 13 общеобразовательных организаций. С сентября 2024 года охват увеличился: 122 класса, 4237 учащихся (включая учащиеся Лицея ядерных технологий). На базах каждой школы создан Центр детских инициатив. Проведена 51 классная встреча, с привлечением представителей различных структур и организаций города Димитровграда. Проведено 3 городских мероприятия для школьников города Димитровграда: иммерсивный вечер «Он живы, пока о них помнят», интеллектуальная игра «Непокоренный Ленинград», квиз-игра «Твои права и обязанности». 8 советников являются председателями первичных отделений. Привлечено более 3 тысяч учащихся к волонтерской деятельности, мероприятиям Движения Первых, участию в проектах регионального и федерального уровней. Финансирование по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за отчётный период составило 4785,2 тыс. руб.

### *1.1.4. Региональный проект «Социальная активность»*

*Куратор: заместитель Главы города по социальным вопросам.*

*Руководитель: Фехретдинов А.Д. – директор МКУ «Комитет по делам молодежи».*

За отчетный период центры муниципального представительства Регионального ресурсного центра «Счастливый Регион» на базе Димитровградского технического колледжа и Димитровградского техникума профессиональных технологий оказывали поддержку муниципальному штабу Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в оказании помощи семьям мобилизованных на СВО. В зимний период активисты помогали жителям города в расчистке придомовой территории и крыш от снега. Оказывали поддержку в организации и проведении патриотических мероприятий, Дней воинской славы Российской Федерации, адресную помощь пожилым людям и ветеранам. В преддверии Дня Победы волонтеры оказывали помощь в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны. Созданы и функционируют добровольческие ячейки во всех общеобразовательных учреждениях (820 чел.) и в учреждениях среднего и высшего профессионального образования (310 чел.). За отчетный период добровольцы организовывали внутренние творческие, спортивные и патриотические мероприятия, оказывали помощь жителям города. Добровольцы города активно регистрируются и используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, на данный момент зарегистрировано 3378 добровольцев. За отчетный период зарегистрировалось 302 человека.

Ежемесячно ведется мониторинг по реализации учета добровольцев как самим учреждением, так и образовательными организациями в системе ЕИС «Добровольцы». Последний мониторинг проведен 30 сентября 2024 года. В результате мониторинга выявляется рост числа новых добровольцев.

27 января 2024 года на площадке Ульяновского государственного технического университета прошло обучение кандидатов в волонтерский корпус ВФМ-2024, в котором приняли участие 2 добровольца из города Димитровграда. МКУ «Комитет по делам молодежи» поддерживает добровольцев, осуществляет помощь в реализации добровольческих проектов, особо отличившихся добровольцев по итогам года награждают благодарственными письмами от учреждения и Главы города. За отчетный период Благодарностью Главы города Димитровграда за активное участие в общественной жизни города Димитровграда и успехи в учебе награждены: студентка Димитровградского техникума профессиональных технологий (Тихонова Дарья), студентка Димитровградского инженерно-технологического института (Максимова Мария), студентка Поволжского казачьего института управления и пищевых (Тарасова Елизавета), студент Димитровградского технико-экономического колледжа (Гавриш Иван), студентка Димитровградского музыкального колледжа (Шангутова Александра). 26 сентября 2024 года вступило в силу Постановление за № 4081 «Об утверждении перечня мер поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, оказываемых на территории города Димитровграда Ульяновской области.

15 марта 2024 года на базе Димитровградского техникума профессиональных технологий состоялась встреча активистов и добровольцев города с представителями организации «Кот и Пес» (охват 64 человека). 25 сентября 2024 года на базе техникума ДИТИ НИЯУ МИФИ состоялась встреча со студентами на тему развития добровольчества (охват 31 человек).

За отчетный период учреждением был поддержан социальный проект «Молодежный десант», студентов Димитровградского техникума профессиональных технологий, в рамках которого оказывалась помощь пожилым людям и ветеранам в расчистке придомовой территории и крыш от снега. Ребятам предоставлялся транспорт и необходимые инструменты.

В социальной сети Вконтакте на портале Димград24 и ДИМТВ размещаются посты и транслируются сюжеты о добровольческой деятельности. Все общественные и добровольческие движения ежедневно выкладывают информационные посты в сеть интернет о своей деятельности.

Студенты устанавливают и используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», отслеживают конкурсы, проводимые в нем, отслеживают новости мероприятий различного уровня и студенческой жизни. За отчетный период 83 студента установили данное приложение.

В отчётном периоде для студентов проводились презентации о проведении Всероссийских молодежных форумов, конкурсов, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» (15 января в Поволжском казачьем институте управления и пищевых технологий, филиала МГУТУ им. Разумовского, 12 февраля в Димитровградском техникуме профессиональных технологий, 11 марта в Димитровградском техническом колледже, 4 апреля в Димитровградском технико-экономическом колледже, 21 мая в техникуме Димитровградского инженерно-технологического института НИЯУ МИФИ, 13 сентября в Димитровградском техникуме профессиональных технологий).

### *1.2.Национальный проект «Демография»*

### *1.2.1. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва*

*Куратор: заместитель Главы города по социальным вопросам.*

*Руководитель: Волков И.Ю.– председатель Комитета по физической культуре и спорту.*

За отчётный период в городе проведено 114 спортивно-массовых мероприятий (96 муниципальных, 13 региональных, 5 всероссийских и межрегиональных), 11400 участников спортивных соревнований. 55 % населения систематически занимается физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (план 52,2 %). 63 % - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями из единовременной пропускной способности (план 59,2%). Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

По направлению «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки» в бюджете города предусмотрено 570 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2024 спортивное оборудование и инвентарь для отделений плавания, легкой атлетики, тяжелой атлетики спортивной школы «Старт» поставлено и оплачено. Для улучшения условий для занятий физической культурой и спортом на проведение ремонта во Дворце спорта «Дельфин» было выделено 25833,3 тыс. руб., (областной бюджет - 24800,0 тыс. руб., муниципальный бюджет - 1033,3 тыс. руб.). 17.06.2024 заключен договор с ООО «НАНАВТО» на ремонт фасада здания, замену оконных блоков и входной группы ДС «Дельфина» на сумму 14154,2 тыс. руб., (областной бюджет - 13588,2 тыс. руб., муниципальный бюджет – 566,0 тыс. руб.). 02.09.2024 заключен договор с ООО «Ростех» г.Самара на второй этап ремонтных работ (ремонт кровли) на сумму 10890,0 тыс. руб. (областной бюджет – 10454,4 тыс. руб., муниципальный бюджет – 435,6 тыс. руб.). Экономия средств в сумме областного бюджета в сумме 757, 5 тыс. руб. будет возвращена в бюджет.

### *1.2.2. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек*

*Куратор: заместитель Главы города по социальным вопросам.*

*Руководитель: Павлова Н.В.–директор МКУ «Управление по реализации социальных программ».*

Город Димитровград входит в Российскую Ассоциацию «Здоровые города, районы и посёлки». Представители Администрации города Димитровграда принимают участие в конференциях Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки». В СМИ публикуются информационно-коммуникационные материалы специалистов «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области». На официальном сайте Администрации города и в группе «Димитровград. Официально и достоверно» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники размещены публикации, направленные на пропаганду здорового образа жизни, рекомендации врачей. Ведётся работа Центра общественного здоровья на территории Набережной Верхнего пруда. Подробная информация по вопросам здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья размещена на интернет ресурсах Администрации города и на официальном сайте Клинической больницы № 172, филиала № 2 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. Разработан и утвержден комплексный план мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории города Димитровграда Ульяновской области (Постановление от 11.01.2024 № 28).

### *1.3.Национальный проект «Культура»*

### *1.3.1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»*

*Куратор: заместитель Главы города по социальным вопросам.*

*Руководитель: Ширяева И.Н.–начальник Управления по делам культуры и искусства.*

### В 2024 году на реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», выделены средства в сумме 11016,813 тыс. руб. (федеральный бюджет – 9600,0 тыс. руб., областной бюджет – 976,1 тыс. руб., муниципальный бюджет – 440,713 тыс. руб.). Средства предназначены для повышения качества жизни граждан в результате модернизации объектов инфраструктуры культуры. На выделенные средства осуществлено техническое оснащение Димитровградского краеведческого музея (МФУ, компьютер, витрины, интерактивные панели, принтер, стенды, манекены, компьютерное оборудование, программное обеспечение с контентом для интерактивного оборудования) и приобретены музыкальные инструменты и материалы для Детской хоровой школы «Апрель» (пианино – 3 шт, рояль, радиосистема, нотная литература).

### 2 Блок Комфортная среда для жизни

### *2.1.Национальный проект «Жильё и городская среда»*

### *2.1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»*

*Куратор: заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу*

*Руководитель: Кононенко И.А. - председатель Комитета по жилищно-коммунальному комплексу*

Проект реализуется через муниципальную программу «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области». 100% закупаемое оборудование имеет российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемое при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» (план 90%). На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 77819,36159 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт (865,77832 тыс. руб.) с ИП Кухарский В.А. на благоустройство общественной территории парка «Прибрежный». Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия тротуара. Работы приняты муниципальной общественной комиссией. Заключен муниципальный контракт (13679,16637 тыс. руб.) с ООО «Солнечная долина» на благоустройство общественной территории парка «Актуальная словесность». Выполнен демонтаж малых архитектурных форм, тротуаров, расширены существующие тротуары, выполнено асфальтобетонное покрытие существующих и новых тротуаров, установлены малые архитектурные формы (скамьи, лавки, урны, качелей с перголой), выполнено устройство двух спортивных площадок на резиновом и песчаном покрытии, выполнено устройство детской площадки на песчаном покрытии, организовано освещения парка. Работы по благоустройству парка «Актуальная словесность» выполнены полностью и приняты муниципальной общественной комиссией. Выполнены работы по благоустройству 24 дворовых территорий по ул.Братская, 37, ул.Восточная, 40, ул.Гвардейская, 34А, 51, 51А, ул.Гончарова, 7, пр.Димитрова, 23, 27, ул.Королева, 7, 11, 12А, пр.Ленина, 13, 29А, 48, 48А, 53, ул.Менделеева, 8, ул.Московская, 60, ул.Осипенко, 24, ул.Свирская, 21, ул.Театральная, 4А, 7, ул.Терешковой, 5, ул.Черемшанская, 130. Дворовые территории были разделены на 3 лота (1 лот - 20.12.2023 заключен муниципальный контракт (15773,68397 тыс. руб.) с ООО «СК-Кайрос» на благоустройство 12 дворовых территорий, 2 лот - 26.12.2023 заключен муниципальный контракт (19740,14726 тыс. руб.) с ИП Смирнова на благоустройство 10 дворовых территорий, 3 лот - 26.02.2024 заключен муниципальный контракт (3645,67989 тыс. руб.) с ООО «Сити-Строй» на благоустройство 2 дворовых территорий). На дворовых территориях выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на существующих пешеходных дорожках и автомобильных проездах, установлены садово-парковые диваны и урны, выполнены работы по устройству освещения. На 24 дворах работы выполнены и приняты муниципальной общественной комиссией. Заключен договор (476,01337 тыс. руб.) с ИП Коломенской Т.С. на выполнение работ по благоустройству 5-ти воинских захоронений на городских кладбищах в рамках государственной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (работы выполнены).

*2.1.2. Региональный проект «Жильё»*

*Куратор: Первый заместитель Главы города*

*Руководитель: Илюхина Ю.В.–директор МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда»*

Соглашением за № 2021-F10057-2/1 о реализации регионального проекта «Жильё» на территории города Димитровграда значение показателя по вводу жилья в 2024 году составляет 70000 м2. Объём введеного жилья за отчетный период составил 32668 м2, в том числе ИЖС – 21648 м2. Объём ввода жилья блокированной жилой застройки - 2908 м2 (блокированные дома ул. Пугачева, 29, ул. Курчатова, ул. Западная, 76, ул. Куйбышева, 162б/1-162б/7), МКД – 8112 м2 (пр-кт Ленина, 37Е - 6962 м2 (II этап), ул. Дрогобычская,32Д - 1150 м2, пр-кт Ленина,37И - 2922,0 м2). До конца года планируется ввод в эксплуатацию блокированных жилых домов ул.Курчатова - 771 м2, ул. Менделеева - 420 м2 и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома (пр-кт Ленина).

*Руководитель: Горошков Н.А. – директор МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»*

В муниципальной программе «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» по направлению расходования «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство улица Арсенальная) предусмотрено 137173,5 тыс. руб. (протокол решения заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 15.10.2020 № 20). Протяженность новой автомобильной дороги по улице Арсенальная составляет 0,6915 км, расчетная скорость - 50 км/ч, 2 полосы движения, ширина полосы движения - 3,5 м. Предусмотрено устройство освещения, тротуара, ливневой канализации. 27.03.2024 заключен муниципальный контракт 127142,80995 тыс. руб.) с ООО «СОЦСТРОЙ» на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Арсенальной (от пр. Ленина до ул. Курчатова). По состоянию на октябрь 2024 выполняются работы по переустройству и защите существующих инженерных коммуникаций. Подготовлено земляное полотно и ведется устройство щебеночного основания. Разработаны проекты планировки и межевания территории, а также проектно-сметная документация. Документация согласована с заинтересованными организациями и получила положительное заключение государственной экспертизы. Срок окончания работ по МК- 14.11.2024. 27.03.2024 заключен муниципальный контракт с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» для проведения строительного контроля. По состоянию на 22.10.2024 выполняются работы по переустройству и защите существующих инженерных коммуникаций, демонтажные работы, устройство системы ливневой канализации и устройство основания дорожной одежды (песок, щебень), с 22.10.2024 приступили к высадке деревьев в рамках компенсационной посадки.

СМР ведутся -61.3% (при текущем плане 85,21%). Отставание -41 день.

Причины:

- несвоевременная мобилизация подрядной организации / подрядчик не приступил к выполнению СМР в установленные сроки без объективных причин.

- низкая производительность труда подрядной организации.

- несоответствие проектного расположения инженерных сетей фактическому, в связи с чем потребовалось внесение значительных изменений в проектную документацию. На сегодняшний день изменения внесены и согласованы с владельцами инженерных сетей.

- несвоевременное освобождение строительной площадки от НТО (кафе), а также строительного оборудования соседнего строящегося объекта (МКД). На сегодняшний день площадка полностью освобождена.

Прогноз завершения стадии: 12.12.2024.

*2.1.3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*

*Куратор: Первый заместитель Главы города.*

*Руководитель: Клочков В.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города.*

В рамках реализации программного этапа 2024-2025 годов планируется к расселению 46 квартир, приобретение 42 квартир, 4 собственникам выплатить компенсационные выплаты. 20.08.2024 заключен договор с ООО «КАРС» на определение рыночной стоимости 4 аварийных квартир (для дальнейшей компенсационной выплаты). Выплата компенсаций будет осуществлена до 30.12.2025. Проведены работы по сносу расселенного аварийного дома (ул.Прониной, 15). 02.09.2024 заключен муниципальный контракт (1575,76727 тыс. руб.) на снос аварийного дома (ул.Власть Труда,19). 09.09.2024 заключен муниципальный контракт (1039,13337 тыс. руб.) на снос аварийного дома (ул.Поселок Лесхоза, 2а).

### 3. Блок Экономический рост

### *3.1.Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*

### *3.1.1. Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»*

*Куратор: Первый заместитель Главы города.*

*Руководитель: Клочков В.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города*

### В Перечень имущества города Димитровграда, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП внесено 10 объектов города Димитровграда.

### *3.1.2. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»*

*Куратор: Первый заместитель Главы города*

*Руководитель: Клочков В.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города*

### Перечень имущества города Димитровграда, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (в том числе самозанятым) размещается на официальном сайте Администрации города.

### *3.1.3. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса*

*Куратор: Первый заместитель Главы города.*

*Руководитель: Тойгильдин С.В.–начальник управления социально-экономического развития.*

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для 623 ИП, применяющих патентную систему налогообложения (план на 2024 год 789 ед.). Состоялось 23 заседания Координационного совета по вопросам оказания социальной поддержи отдельным категориями граждан. Для формирования предложений по изменению законодательства и улучшению делового климата в регионе с 12.02.2024 по 18.02.2024 проведена первая неделя региональных предпринимательских инициатив. 20.03.2024 – 21.03.2024 состоялась встреча женского клуба «Малина» для обучения женщин города стратегии продвижения личного бренда. С 22.04.2024 по 26.04.2024 проведены мероприятия в рамках образовательного проекта «Женщины в бизнесе». Состоялись заседания Совета предпринимателей при Главе города и Совета по туризму при Главе города (29.05.2024). 20.06.2024 прошло заседание Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Проведена экспертиза и регистрация 51 бизнес-плана в рамках реализации регионального проекта «Трудовая семья» по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». 06.09.2024 проведены обучающие семинары «Актуальные конкурсы и гранты. ДОБРО.РФ для бизнеса» и «Бизнес-планирование для соцконтракта». 25.09.2024 проведен семинар по охране труда с участием представителей областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области», регионального фонда пенсионного и социального страхования РФ, старшего государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Ульяновской области. Структурным подразделением Микрокредитной компанией Фонд «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства» в городе Димитровграде субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, зарегистрированным в качестве плательщиков НПД за отчетный период выдано 47 займов. Через официальный сайт Администрации города, официальные группы Администрации города в социальных сетях ведется информирование субъектов малого и среднего предпринимательства города о региональных и муниципальных конкурсах и обучающих мероприятиях.