**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.09.2022 № 2609**

**«Об утверждении Муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»»**

Проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.09.2022 № 2609 «Об утверждении Муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области» (далее - Проект) разработан в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 45, пунктом 10 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области.

Настоящий Проект разработан в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни населения и повышения уровня жизни граждан на территории города Димитровграда.

В связи с выявлением непредвиденных расходов, отсутствующих в сметной документации, внутри основного мероприятия «Строительство инфраструктуры для объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178» произошло перераспределение лимитов.

Также в целях приведения в соответствие с проектной документацией наименование мероприятия «Выполнение работ по строительству газораспределительного газопровода среднего и низкого давления» переименовывается на «Выполнение работ по строительству газораспределительных сетей для строительства инфраструктуры объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178»

Система индикаторов эффективности муниципальной программы осталась без изменений.

Директор МКУ «ДИИП» Н.А.Горошков

**ФИНАНСОВО-экономическое обоснование**

**к проекту постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.09.2022 № 2609**

**«Об утверждении Муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»»**

В проекте постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.09.2022 № 2609 «Об утверждении Муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области» вносятся изменения в части изменения бюджетных ассигнований на мероприятия, реализуемые в 2024 году.

Внутри основного мероприятия «Строительство инфраструктуры для объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178» произошло перераспределение лимитов из средств бюджета области, в том числе:

По мероприятию 8.2 «Выполнение работ по строительству газораспределительных сетей для строительства инфраструктуры объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178» уменьшение лимитов в сумме 5 318,00 тыс.руб.

По мероприятию 8.1 «Выполнение работ по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения» увеличение лимитов в сумме 5 000,00 тыс.руб.

По мероприятию 8.4 «Авторский надзор» увеличение лимитов в сумме 318,00 тыс.руб.

В целом по муниципальной программе финансирование не изменилось и составляет 1 327 665,40895 тыс.руб.

Директор МКУ «ДИИП» Н.А.Горошков

**О внесении изменения в постановление Администрации города**

**от 28.09.2022 № 2609**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 29.12.2022 № 3762 «Об утверждении [Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области](http://docs.cntd.ru/document/463706439)» п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 28.09.2022 № 2609 «Об утверждении Муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1.Приложение № 1 к муниципальной программе «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Трофимова Д.Д.

Глава города А.Н.Большаков

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации города от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»  |
| **Система программных мероприятий** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель\*\*** | **Источник финансового обеспечения, тыс.руб.** | **Итого** |
| **Бюджетные ассигнования бюджета города** | **Бюджетные ассигнования областного бюджета\*** | **Дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений на реализацию муниципальной программы** |
| **Финансовое обеспечение всего:** | **по годам (тыс.руб.)** | **Финансовое обеспечение всего:** | **по годам (тыс.руб.)** | **Финансовое обеспечение всего:** | **по годам (тыс.руб.)** | **Финансовое обеспечение всего:** |  **по годам (тыс.руб.)** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** |
| **1. Основное мероприятие «Строительство пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области»** |
| 1.1 | Выполнение работ по строительству | МКУ«ДИИП» | **2652,98883** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2652,98883 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **50406,78785** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50406,78785 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **53059,77668** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53059,77668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы\*\*\* | МКУ«ДИИП» | **238,04765** | 238,04765 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **4522,90535** | 4522,90535 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **4760,95300** | 4760,95300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по мероприятию:** | **2891,03648** | **238,04765** | **0,00000** | **0,00000** | **2652,98883** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **54929,69320** | **4522,90535** | **0,00000** | **0,00000** | **50406,78785** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **57820,72968** | **4760,95300** | **0,00000** | **0,00000** | **53059,77668** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **2. Основное мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дорогидля земельных участков по ул. Тараканова»** |
| 2.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории на линейные сооружения | МКУ«ДИИП» | **27,62500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27,62500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **524,87500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 524,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **552,50000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 552,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2 | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры | МКУ«ДИИП» | **469,79500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 469,79500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **8926,10500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8926,10500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **9395,90000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9395,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги | МКУ«ДИИП» | **236,44500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 236,44500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **4492,45500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4492,45500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **4728,90000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4728,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4 | Строительство инженерной инфраструктуры  | МКУ«ДИИП» | **93959,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4697,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **89261,05000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 89261,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **93959,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 93959,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги | МКУ«ДИИП» | **2364,45000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2364,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **44924,55000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44924,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **47289,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47289,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по мероприятию:** | **7796,26500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **733,86500** | **7062,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **148129,03500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **13943,43500** | **134185,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **155925,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **14677,30000** | **141248,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **3. Основное мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дорогидля земельных участков по ул. Восточной»** |
| 3.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории на линейные сооружения | МКУ«ДИИП» | **31,29500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31,29500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **594,60500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 594,60500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **625,90000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 625,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2 | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры | МКУ«ДИИП» | **508,81500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 508,81500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **9667,48500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9667,48500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **10176,30000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10176,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3 | Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги | МКУ«ДИИП» | **230,04500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 230,04500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **4370,85500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4370,85500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **4600,90000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4600,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4 | Строительство инженерной инфраструктуры  | МКУ«ДИИП» | **5088,15000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5088,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **96674,85000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 96674,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **101763,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101763,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5 | Строительство автомобильной дороги | МКУ«ДИИП» | **2300,45000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2300,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **43708,55000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43708,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **46009,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46009,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по мероприятию:** | **8158,75500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **770,15500** | **7388,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **155016,34500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **14632,94500** | **140383,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **163175,10000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **15403,10000** | **147772,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **4. Основное мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дорогидля земельных участков по ул. Менделеева»** |
| 4.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории на линейные сооружения | МКУ«ДИИП» | **17,79000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **338,01000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 338,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **355,80000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 355,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2 | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры | МКУ«ДИИП» | **266,04500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 266,04500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **5054,85500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5054,85500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **5320,90000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5320,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3 | Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги | МКУ«ДИИП» | **178,83000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 178,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **3397,77000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3397,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **3576,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3576,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.4 | Строительство инженерной инфраструктуры  | МКУ«ДИИП» | **2660,45000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2660,45000 | 0,00000 | 0,00000 | **50548,55000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50548,55000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **53209,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53209,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.5 | Строительство автомобильной дороги | МКУ«ДИИП» | **1788,30000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1788,30000 | 0,00000 | 0,00000 | **33977,70000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33977,70000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **35766,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35766,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по мероприятию:** | **4911,41500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **462,66500** | **4448,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **93316,88500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **8790,63500** | **84526,25000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **98228,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **9253,30000** | **88975,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **5. Основное мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дорогидля земельных участков по ул. Черемшанской»** |
| 5.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории на линейные сооружения | МКУ«ДИИП» | **28,10500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28,10500 | 0,00000 | 0,00000 | **533,99500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 533,99500 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **562,10000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 562,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2 | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры | МКУ«ДИИП» | **477,13500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 477,13500 | 0,00000 | 0,00000 | **9065,56500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9065,56500 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **9542,70000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9542,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.3 | Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги | МКУ«ДИИП» | **249,21000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 249,21000 | 0,00000 | 0,00000 | **4734,99000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4734,99000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **4984,20000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4984,20000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.4 | Строительство инженерной инфраструктуры  | МКУ«ДИИП» | **4771,35000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4771,35000 | 0,00000 | **90655,65000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90655,65000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **95427,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 95427,00000 | 0,00000 |
| 5.5 | Строительство автомобильной дороги | МКУ«ДИИП» | **2492,10000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2492,10000 | 0,00000 | **47349,90000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47349,90000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **49842,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49842,00000 | 0,00000 |
| **Итого по мероприятию:** | **8017,90000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **754,45000** | **7263,45000** | **0,00000** | **152340,10000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **14334,55000** | **138005,55000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **160358,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **15089,00000** | **145269,00000** | **0,00000** |
| **6. Основное мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дорогидля земельных участков по ул. Курчатова»** |
| 6.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории на линейные сооружения | МКУ«ДИИП» | **53,10500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,10500 | 0,00000 | **1008,99500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1008,99500 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **1062,10000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1062,10000 | 0,00000 |
| 6.2 | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации для строительства инженерной инфраструктуры | МКУ«ДИИП» | **749,58000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 749,58000 | 0,00000 | **14242,02000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14242,02000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **14991,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14991,60000 | 0,00000 |
| 6.3 | Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги | МКУ«ДИИП» | **436,69500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 436,69500 | 0,00000 | **8297,20500** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8297,20500 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **8733,90000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8733,90000 | 0,00000 |
| 6.4 | Строительство инженерной инфраструктуры  | МКУ«ДИИП» | **7495,80000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7495,80000 | **142420,20000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142420,20000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **149916,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 149916,00000 |
| 6.5 | Строительство автомобильной дороги | МКУ«ДИИП» | **4366,95000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4366,95000 | **82972,05000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82972,05000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **87339,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87339,00000 |
| **Итого по мероприятию:** | **13102,13000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1239,38000** | **11862,75000** | **248940,47000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **23548,22000** | **225392,25000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **262042,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **24787,60000** | **237255,00000** |
| **7. Основное мероприятие «Земельный участок в кадастровом квартале 73:08:020501 г.Димитровграда Ульяновской области»** |
| 7.1 | Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории | МКУ«УаИГ» | **3400,08385** | 3400,08385 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **3400,08385** | 3400,08385 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по мероприятию:** | **3400,08385** | **3400,08385** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3400,08385** | **3400,08385** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **8. Основное мероприятие «Строительство инфраструктуры для объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178».** |
| 8.1 | Выполнение работ по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | МКУ«ДИИП» | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **104116,42938** | 70000,00000 | 34116,42938 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **104116,42938** | 70000,00000 | 34116,42938 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.2 | Выполнение работ по строительству газораспределительных сетей для строительстваинфраструктуры объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке скадастровым номером 73:08:020501:2178. | МКУ«ДИИП» | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **25930,51062** | 20000,00000 | 5930,51062 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **25930,51062** | 20000,00000 | 5930,51062 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.3 | Технологическое присоединение | МКУ«ДИИП» | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **4682,00000** | 4682,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **4682,00000** | 4682,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.4 | Авторский надзор | МКУ«ДИИП» | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **636,00000** | 318,00000 | 318,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **636,00000** | 318,00000 | 318,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по мероприятию:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **135364,94000** | **95000,00000** | **40364,94000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **135364,94000** | **95000,00000** | **40364,94000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **9. Основное мероприятие «Строительство сетей водоснабжения от НС 208 до ГОС (район ул.Промышленная)».** |
| 9.1 | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации, выполнение работ по строительству сетей водоснабжения | МКУ«ДИИП» | **7331,57960** | 412,19840 | 6919,38120 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **145409,51040** | 8175,14160 | 137234,36880 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **30548,40000** | 1717,62000 | 28830,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **183289,49000** | 10304,96000 | 172984,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по мероприятию:** | **7331,57960** | **412,19840** | **6919,38120** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **145409,51040** | **8175,14160** | **137234,36880** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30548,40000** | **1717,62000** | **28830,78000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **183289,49000** | **10304,96000** | **172984,53000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **10. Основное мероприятие «Строительство сетей водоотведения (район Ипподром)».** |
| 10.1 | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации, выполнение работ по строительству сетей водоотведения | МКУ«ДИИП» | **3819,97920** | 207,97920 | 3612,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **75796,13080** | 4158,13080 | 71638,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **15883,37000** | 833,37000 | 15050,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **95499,48000** | 5199,48000 | 90300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по мероприятию:** | **3819,97920** | **207,97920** | **3612,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **75796,13080** | **4158,13080** | **71638,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **15883,37000** | **833,37000** | **15050,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **95499,48000** | **5199,48000** | **90300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **11. Основное мероприятие «Строительство КНС (район Ипподром)».** |
| 11.1 | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации, выполнение работ по строительству КНС | МКУ«ДИИП» | **522,29662** | 79,82240 | 442,47422 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **11255,42880** | 1252,90760 | 10002,52120 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **783,66000** | 166,80000 | 616,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **12561,38542** | 1499,53000 | 11061,85542 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по мероприятию:** | **522,29662** | **79,82240** | **442,47422** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **11255,42880** | **1252,90760** | **10002,52120** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **783,66000** | **166,80000** | **616,86000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **12561,38542** | **1499,53000** | **11061,85542** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего по муниципальной программе:** | **59951,44075** | **4338,13150** | **10973,85542** | **0,00000** | **4157,00883** | **14913,66500** | **5203,20000** | **8502,83000** | **11862,75000** | **1220498,53820** | **113109,08535** | **259239,83000** | **0,00000** | **78983,16785** | **283359,63500** | **98860,80000** | **161553,77000** | **225392,25000** | **47215,43000** | **2717,79000** | **44497,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1327665,40895** | **120165,00685** | **314711,32542** | **0,00000** | **83140,17668** | **298273,30000** | **104064,00000** | **170056,60000** | **237255,00000** |
|  \* средства бюджета города, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы. |
|  \*\* по согласованию  |  |
| \*\*\* оплата работ, выполненных в рамках муниципального контракта, заключенного в 2022 году | ». |