Отчет о реализации муниципальной программы

«Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области»

за январь-март 2024 года

Руководитель муниципальной программы – руководитель аппарата Администрации города Малюгин А.А.

1.Основания для реализации программы: постановление Администрации города от 21.10.2020 № 2253 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области».

Постановления Администрации города «О внесении изменения в постановление Администрации города» от 21.10.2020 №2253; от 18.05.2023 № 1491; от 13.12.2023 № 3936.

2.Финансовое обеспечение муниципальной программы:

2.1.Финансовое обеспечение муниципальной программы в предыдущем периоде:  тыс. руб.

| Финансирование | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 15,00 | 26,02731 | 49,979 |
| Городского бюджета | 15,00 | 26,02731 | 49,979 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0 | 0,00 |

2.2. Финансовое обеспечение муниципальной программы в отчетном периоде:      тыс. руб.

| Финансовое обеспечение | План по тексту муниципальной программы | План по бюджету | Принято обязательств (заключено договоров) | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета города | 00,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Графа план по тексту не соответствует графе план по бюджету, т.к. в муниципальную программу вносятся изменения.

3. Выполнение утвержденных мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по бюджету | Принято обязательств | Профинансировано |  |
| 2 | «Создание и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности» | - | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |

4. Оценка значений индикаторов муниципальной программы

| Название индикатора | Единица измерения | Характер динамики значений индикаторов | Величина индикаторов в базовом 2020 году | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Отклонение фактического значения от планового% | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| Количество рекламных баннеров антикоррупционной направленности | Шт. | повышательный | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | -100 | Значение показателя будет скорректировано в связи с тем, что лимиты не заложены в бюджет |
| Количество печатной и сувенирной продукции (грамоты, благодарственные письма, призы), приобретенной в рамках проведения антикоррупционных мероприятий | Шт. | повышательный | 16 | 1030 | 0 | 1030 | 106 | 1045 | 0 | 1045 | 0 | -100 |  |
| Количество информационно-методического материала антикоррупционной направленности: - брошюр – памяток | Шт. | повышательный | 1200 | 800 | 2000 | 800 | 5000 | 800 | 0 | 1500 | 0 | -100 |  |
| Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих (в том числе впервые поступивших на муниципальную службу) в должностные обязанности, которых, входит участие в противодействии коррупции | Чел. | повышательный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -100 |  |
| Доля жителей города Димитровграда Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в городе Димитровграде Ульяновской области (по данным социологических исследований | % | понижательный | 29 | 29 | 27 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  |

5. По причине отсутствия финансирования из бюджета города на 2024 год не выполнены мероприятия «Проведение антикоррупционных мероприятий», «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции», «Издание брошюр - памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по профилактике коррупции», «Проведение социологических исследований».

Плановые значения индикаторов не достигнуты из-за отсутствия финансирования. В муниципальную программу вносятся изменения в соответствии с бюджетом города.

Руководитель аппарата Администрации города______________________      А.А.Малюгин

Начальник отдела безопасности              ____________________________       А.В.Шакин

Дата поступления отчета    _____________________

Смольникова Ирина Юрьевна

8(84235)7-46-82