Отчет о реализации муниципальной программы

«Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области»

за январь - сентябрь 2023 года

Руководитель муниципальной  программы – руководитель Аппарата Администрации города Малюгин А.А.

1.Основания для реализации программы: постановление Администрации города от 21.10.2020 № 2253 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области».

Постановления Администрации города «О внесении изменения в постановление Администрации города от 21.10.2020 №2253» от 18.05.2023 № 1491.

2.Финансовое обеспечение муниципальной  программы:

2.1.Финансовое обеспечение муниципальной  программы в предыдущем периоде:   тыс. руб.

| Финансирование | 2021 год | 2022год |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 15,0 | 26,02731 |
| Городского бюджета | 15,0 | 26,02731 |
| Областного бюджета | 0 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0 | 0,00 |
| Других источников | 0 | 0,00 |

2.2. Финансовое обеспечение муниципальной программы в отчетном периоде:      тыс. руб.

| Финансовое обеспечение | План по тексту муниципальной программы | План по бюджету | Принято обязательств (заключено договоров) | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 50,0 | 50,0 | 49,979 | 49,979 |
| Бюджета города | 50,0 | 50,0 | 49,979 | 49,979 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Выполнение утвержденных мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по бюджету | Принято обязательств | Профинансировано |  |
|  | «Проведение социологических исследований на территории города Димитровграда в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области | Выполнено | 50,0 | 49,979 | 49,979 |  |
| ИТОГО | 50,0 | 49,979 | 49,979 |  |

4. Оценка значений индикаторов муниципальной программы:

| Название индикатора, единица измерения | Характер динамики значений индикаторов | Величина индикаторов в базовом 2020 году | 2021 | 2022 | 2023 | Отклонение фактического значения от планового% | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| Количество рекламных баннеров антикоррупционной направленности (шт.) | повышательный | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | -100 | Значение показателя будет скорректировано в связи с тем, что лимиты не заложены в бюджет |
| Количество печатной и сувенирной продукции (грамоты, благодарственные письма, призы), приобретенной в рамках проведения антикоррупционных мероприятий (шт.) | повышательный | 16 | 1030 | 0 | 1030 | 106 | 1045 | 0 | -100 |  |
| Количество информационно-методического материала антикоррупционной направленности: - брошюр – памяток (шт.) | повышательный | 1200 | 800 | 2000 | 800 | 5000 | 800 | 0 | -100 |  |
| Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих (в том числе впервые поступивших на муниципальную службу) в должностные обязанности, которых, входит участие в противодействии коррупции (чел.) | повышательный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -100 |  |
| Доля жителей города Димитровграда Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в городе Димитровграде Ульяновской области (по данным социологических исследований (%) | понижательный | 29 | 29 | 27 | 28 | 25 | 28 | 28 | 0 |  |

5. Заключение.

В 3 квартале 2023 года проведено социологическое исследование на территории города Димитровграда в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области с объёмом финансирования 49,979 тыс. руб. (исполнитель: Администрация г.Димитровграда Ульяновской области). С учетом полученных результатов социологического опроса представляется целесообразным продолжить реализацию мероприятий в сфере антикоррупционного просвещения, направленных на формирование законопослушного поведения граждан, повышение уровня доверия к органам власти, разъяснение порядка информирования о коррупционных действиях.

Плановые значения индикаторов в 2023году достигнуты в неполном объеме в связи с отсутствием лимитов в бюджете города.

Руководитель аппарата Администрации города______________________      А.А.Малюгин

Начальник отдела безопасности              ____________________________         Н.В.Лапин

Дата поступления отчета    _____________________

Смольникова Ирина Юрьевна

8(84235)7-46-82