Отчет о реализации муниципальной программы

«Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области»

за январь - март 2023 года

Руководитель муниципальной  программы – руководитель Аппарата Администрации города Малюгин А.А.

1.Основания для реализации программы: постановление Администрации города от 21.10.2020 № 2253 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области»

2.Финансовое обеспечение муниципальной  программы:

2.1.Финансовое обеспечение муниципальной  программы в предыдущем периоде:   тыс. руб.

| Финансирование | 2021 год | 2022год |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 15,0 | 26,02731 |
| Городского бюджета | 15,0 | 26,02731 |
| Областного бюджета | 0 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0 | 0,00 |
| Других источников | 0 | 0,00 |

2.2. Финансовое обеспечение муниципальной программы в отчетном периоде:      тыс. руб.

| Финансовое обеспечение | План по тексту муниципальной программы | План по бюджету | Принято обязательств (заключено договоров) | Профинансировано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 26,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджета города | 26,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание: Графа «План по бюджету» не соответствует графе «План по тексту муниципальной программы», так как  вносятся изменения. Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу находится в прокуратуре города Димитровграда для получения положительного заключения.

3. Выполнение утвержденных мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по бюджету | Принято обязательств | Профинансировано |  |
| 1 | «Проведение антикоррупционных мероприятий» в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области | - | 5,0 | 0,0 | 0,0 | В программу вносятся изменения |
| 2 | «Создание и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности» | - | 10,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» | - | 11,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО | 26,0 | 0,00 | 0,00 |  |

4. Оценка значений индикаторов муниципальной программы:

| Название индикатора, единица измерения | Характер динамики значений индикаторов | Величина индикаторов в базовом 2020 году | 2021 | 2022 | 2023 | Отклонение фактического значения от планового% | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| Количество рекламных баннеров антикоррупционной направленности (шт.) | повышательный | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | -100 | Значение показателя будет скорректировано в связи с тем, что лимиты не заложены в бюджет |
| Количество печатной и сувенирной продукции (грамоты, благодарственные письма, призы), приобретенной в рамках проведения антикоррупционных мероприятий (шт.) | повышательный | 16 | 1030 | 0 | 1030 | 106 | 1045 | 0 | -100 |  |
| Количество информационно-методического материала антикоррупционной направленности: - брошюр – памяток (шт.) | повышательный | 1200 | 800 | 2000 | 800 | 5000 | 800 | 0 | -100 |  |
| Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих (в том числе впервые поступивших на муниципальную службу) в должностные обязанности, которых, входит участие в противодействии коррупции (чел.) | повышательный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -100 |  |
| Доля жителей города Димитровграда Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в городе Димитровграде Ульяновской области (по данным социологических исследований (%) | понижательный | 29 | 29 | 27 | 28 | 25 | 28 | 0 | -100 |  |

5. Заключение.

По причине отсутствия финансирования из бюджета города на 2023 год не выполнены мероприятия «Проведение антикоррупционных мероприятий», «Создание размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности» «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции».

Плановые значения индикаторов достигнуты в неполном объеме по причине внесения изменений в муниципальную программу.

Руководитель аппарата Администрации города______________________      А.А.Малюгин

Начальник отдела безопасности              ____________________________         Н.В.Лапин

Дата поступления отчета    _____________________

\

Смольникова Ирина Юрьевна

8(84235)7-46-82