## РЭУ Приложение 1
Согласовано: Председатель Комитета по ЖКК | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Администрации г. Димитровграда | [7 empty] | Директор ООО "РЭУ"
Ульяновской области | [7 empty] | _______________ Г.В. Яннаев
___________________________А.Н. Большаков
План график по ремонту тепловых сетей и теплопотребляющих установок.
№ п/п | Адрес | Виды работ
|  | Опрессовка по окончании отопительного сезона (дата) | Промывка по окончании отопительного сезона (дата) | Ревизия запорной арматуры, КИП (месяц) | Замена трубопроводов (месяц) | Изоляция трубопроводов (месяц) | Опрессовка в случае замены трубопроводов (дата) | Промывка в случае замены трубопроводов (дата)
1 | 50 лет Октября 106 | 31.05.2017 01.06.2017 | 31.05.2017 01.06.2017 | май | май | май | * | *
2 | Алтайская 39 | 10.05.2017-12.05.2017 | 10.05.2017-12.05.2017 | май | май | май | * | *
3 | Алтайская 41 | 19.06.2017-20.06.2017 | 19.06.2017-20.06.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
4 | Алтайская 41а | 15.05.2017 16.05.2017 | 15.05.2017 16.05.2017 | май | май | май | * | *
5 | Алтайская 57а | 17.05.2017 18.05.2017 | 17.05.2017 18.05.2017 | май | май | май | * | *
6 | Братская 13 | * | * | * | * | * | * | *
7 | Братская 13а | * | * | * | * | * | * | *
8 | Братская 17 | 04.05.2017, 05.05.2017 | 04.05.2017, 05.05.2017 | май | май | май | * | *
9 | Братская 19 | 10.05.2017 11.05.2017 | 10.05.2017 11.05.2017 | май | май | май | * | *
10 | Братская 39 | 12.05.2017-15.05.2017 | 12.05.2017-15.05.2017 | май | май | май | * | *
11 | Гончарова 7 | 16.05.2017 17.05.2017 | 16.05.2017 17.05.2017 | май | май | май | * | *
12 | Димитрова 25 | 24.05.2017 25.05.2017 | 24.05.2017 25.05.2017 | май | май | май | * | *
13 | Королева 6а | 27.07.2017 28.07.2017 | 27.07.2017 28.07.2017 | июль | июль | июль | * | *
14 | Королева 7 | 25.07.2017 26.07.2017 | 25.07.2017 26.07.2017 | июль | июль | июль | * | *
15 | Королева 11 | 27.07.2017 28.07.2017 | 27.07.2017 28.07.2017 | июль | июль | июль | * | *
16 | Куйбышева 255а | 30.05.2017 31.05.2017 | 30.05.2017 31.05.2017 | май | май | май | * | *
17 | Курчатова 6 | 13.07.2017 14.07.2017 | 13.07.2017 14.07.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
18 | Курчатова 10 | 17.07.2017 18.07.2017 | 17.07.2017 18.07.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
19 | Курчатова 10а | 19.07.2017 20.07.2017 | 19.07.2017 20.07.2017 | июль | июль | июль | * | *
20 | Курчатова 10б | 21.07.2017-24.07.2017 | 21.07.2017-24.07.2017 | июль | июль | июль | * | *
21 | Курчатова 12 | 25.07.2017 26.07.2017 | 25.07.2017 26.07.2017 | июль | июль | июль | * | *
22 | Ленина 2 | 27.06.2017 28.06.2017 | 27.06.2017 28.06.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
23 | Ленина 13а | 11.07.2017 12.07.2017 | 11.07.2017 12.07.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
24 | Ленина 14б | 05.07.2017 06.07.2017 | 05.07.2017 06.07.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
25 | Ленина 17а | 07.07.2017-10.07.2017 | 07.07.2017-10.07.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
26 | Ленина 18 | 03.07.2017 04.07.2017 | 03.07.2017 04.07.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
27 | Ленина 37а | * | * | * | * | * | * | *
28 | Ленина 37в | 22.05.2017-25.05.2017 | 22.05.2017-25.05.2017 | май | май | май | * | *
29 | ленина 42а | 07.08.2017 08.08.2017 | 07.08.2017 08.08.2017 | июль | июль | июль | * | *
30 | Лермонтова 2 | 15.06.2017 16.06.2017 | 15.06.2017 16.06.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
31 | Менделеева 2 | 21.06.2017 22.06.2017 | 21.06.2017 22.06.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
32 | Менделеева 10 | 23.06.2017-26.06.2017 | 23.06.2017-26.06.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
33 | М. Тореза 5г | 19.06.2017 20.06.2017 | 19.06.2017 20.06.2017 | май | май | май | * | *
34 | Осипенко 1 | 02.06.2017 05.06.2017 | 02.06.2017 05.06.2017 | май | май | май | * | *
35 | Осипенко 24 | 13.06.2017 14.06.2017 | 13.06.2017 14.06.2017 | май | май | май | * | *
36 | Осипенко 26 | 08.06.2017 09.06.2017 | 08.06.2017 09.06.2017 | май | май | май | * | *
37 | Осипенко 29 | 06.06.2017 07.06.2017 | 06.06.2017 07.06.2017 | май | май | май | * | *
38 | Свирская 31а | 26.05.2017-29.05.2017 | 26.05.2017-29.05.2017 | май | май | май | * | *
39 | Свирская 33а | 24.05.2017 25.05.2017 | 24.05.2017 25.05.2017 | май | май | май | * | *
40 | Свирская 33в | 22.05.2017 23.05.2017 | 22.05.2017 23.05.2017 | май | май | май | * | *
41 | Славского 12 | 22.08.2017-25.08.2017 | 22.08.2017-25.08.2017 | август | август | август | * | *
42 | Славского 16 | 11.08.2017-14.08.2017 | 11.08.2017-14.08.2017 | июль | июль | июль | * | *
43 | Славского 18 | 11.08.2017-14.08.2017 | 11.08.2017-14.08.2017 | июль | июль | июль | * | *
44 | Славского 18а | 15.08.2017 16.08.2017 | 15.08.2017 16.08.2017 | август | август | август | * | *
45 | Славского 18в | 17.08.2017-21.08.2017 | 17.08.2017-21.08.2017 | август | август | август | * | *
46 | Театральная 4а | 18.05.2017 19.05.2017 | 18.05.2017 19.05.2017 | май | май | май | * | *
47 | Театральная 10 | 29.06.2017 30.06.2017 | 29.06.2017 30.06.2017 | июнь | июнь | июнь | * | *
48 | Терешковой 1 | 22.05.2017 23.05.2017 | 22.05.2017 23.05.2017 | май | май | май | * | *
49 | Черемшанская 83а | 04.05.2017 05.05.2017 | 04.05.2017 05.05.2017 | май | май | май | * | *
Составил: Начальник ПТО | [7 empty] | Ронжина М.П.

## РЭУ Приложение 2
Согласовано: Председатель Комитета по ЖКК | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Администрации г. Димитровграда | [9 empty] | Директор ООО "РЭУ"
Ульяновской области | [9 empty] | _______________ Г.В. Яннаев
___________________________А.Н. Большаков
План график по ремонту ВДО и конструктивных элементов
№ п/п | Адрес | Виды работ
|  | Ремонт электрощитовых (месяц) | Ремонт электропроводки (месяц) | Ремонт кровли (месяц) | Ремонт МПШ (месяц) | Ремонт фасадов (месяц) | Ремонт отмостки (месяц) | Ремонт ДВК, ВК (месяц) | Ремонт дверей (месяц) | Ремонт системы ГВС,ХВС, канализации (месяц)
1 | 50 лет Октября 106 | * | * | июль | август | * | * | * | * | май
2 | Алтайская 39 | * | * | * | * | * | * | * | * | май
3 | Алтайская 41 | * | * | * | * | * | * | * | * | июнь
4 | Алтайская 41а | * | * | * | * | * | * | * | * | май
5 | Алтайская 57а | * | * | * | * | * | * | * | * | май
6 | Братская 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | Братская 13а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | Братская 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | май
9 | Братская 19 | * | * | * | * | * | август | * | * | май
10 | Братская 39 | * | * | * | * | август | * | * | * | май
11 | Гончарова 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | май
12 | Димитрова 25 | август | * | * | * | * | август | * | * | май
13 | Королева 6а | * | * | * | август | * | август | * | * | июль
14 | Королева 7 | август | август | май | * | * | * | * | * | июль
15 | Королева 11 | * | * | июнь | * | * | * | * | * | июль
16 | Куйбышева 255а | * | * | * | июль | * | * | * | * | май
17 | Курчатова 6 | * | * | май | * | * | * | * | * | июнь
18 | Курчатова 10 | * | * | июль | * | * | август | * | * | июнь
19 | Курчатова 10а | * | * | * | * | * | * | * | * | июль
20 | Курчатова 10б | * | * | * | * | * | август | * | * | июль
21 | Курчатова 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | июль
22 | Ленина 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | июнь
23 | Ленина 13а | * | * | * | * | * | * | * | * | июнь
24 | Ленина 14б | * | * | июнь | август | * | * | * | * | июнь
25 | Ленина 17а | * | * | * | * | * | август | * | * | июнь
26 | Ленина 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | июнь
27 | Ленина 37а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | Ленина 37в | * | * | * | * | * | * | * | * | май
29 | ленина 42а | май | * | май | август | * | август | * | * | июль
30 | Лермонтова 2 | * | * | * | май | * | * | * | * | июнь
31 | Менделеева 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | июнь
32 | Менделеева 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | июнь
33 | М. Тореза 5г | * | * | * | * | * | * | * | * | май
34 | Осипенко 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | май
35 | Осипенко 24 | июль | июль | * | * | * | * | * | * | май
36 | Осипенко 26 | июль | * | * | * | июль | * | май | * | май
37 | Осипенко 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | май
38 | Свирская 31а | * | * | * | * | * | * | * | * | май
39 | Свирская 33а | * | * | * | август | * | * | * | * | май
40 | Свирская 33в | * | * | * | * | * | * | * | * | май
41 | Славского 12 | * | * | май | * | * | * | * | * | август
42 | Славского 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | июль
43 | Славского 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | июль
44 | Славского 18а | * | * | * | * | * | * | * | * | август
45 | Славского 18в | * | * | * | * | * | * | * | * | август
46 | Театральная 4а | * | * | * | * | * | * | * | * | май
47 | Театральная 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | июнь
48 | Терешковой 1 | * | * | июль | * | * | * | * | * | май
49 | Черемшанская 83а | * | * | * | * | * | * | * | * | май
Составил: Начальник ПТО | [8 empty] | Ронжина М.П.

## Общий 2
Утверждаю
Исполняющий обязанности заместителя Главы города
по жилищно-коммунальному комплексу Димитровграда
______________Д.Д.Трофимов
План график по ремонту ВДО и конструктивных элементов подготовки в ОЗП 2025-2026 Муниципальное образование "Город Димитровград"
Адрес | Виды работ
| Ремонт электрощитовых (месяц) | Ремонт электропроводки | Ремонт кровли | Ремонт МПШ (месяц) | Ремонт фасадов | Ремонт отмостки (месяц) | Ремонт ДВК, ВК (месяц) | Ремонт дверей (месяц) | Ремонт системы ГВС,ХВС, канализации (месяц)
ул.Ангарская д.17 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-05-30
ул.Гвардейская д.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.6 а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.8 а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.8 б | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.8 в | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.10 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.12 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.14 | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.16 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | * | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | 2025-05-30
ул.Гвардейская д.18б | * | * | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | 2025-07-30
ул.Гвардейская д.20 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-04-30 | * | 2025-04-30 | * | * | * | 2025-05-30
ул.Гвардейская д.20 а | * | * | * | * | * | * | * | 2025-04-29 | *
ул.Гвардейская д.22 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Димитрова д.47 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Жигулевская д.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Жигулевская д.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Жигулевская д.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Жигулевская д.10 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Жигулевская д.13 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Жигулевская д.15 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | * | * | 2025-06-30 | 2025-05-29
ул.Жигулевская д.17 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | * | * | 2025-06-30 | 2025-05-30
ул.М.Кузнецова д.4 | * | *
ул.М.Кузнецова д.6 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | 2025-06-30 | 2025-05-30
ул.М.Кузнецова д.7 | 2025-08-15 | 2025-05-15 | 2025-06-29 | * | * | * | * | 2025-08-18 | 2025-05-30
ул.М.Кузнецова д.8 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | * | * | * | * | * | * | 2025-05-30
ул.М.Кузнецова д.9 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-05-30 | * | * | * | * | 2025-08-15 | 2025-05-30
ул.Строителей д.16 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул.Строителей д.18 | * | * | 2025-03-30 | * | * | * | * | * | *
ул.9 Линия д.5 | 2025-08-18 | 2025-08-15 | 2025-07-31 | * | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | 2025-08-10 | 2025-07-31
ул.9 Линия д.6 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | * | * | * | * | * | * | 2025-07-30
ул.9 Линия д.9 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2025-04-30 | * | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | 2025-08-15 | 2025-07-31
ул.9 Линия д.16 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-05-30 | * | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | 2025-07-30
ул.9 Линия д.17а | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | 2025-07-29
ул.9 Линия д.21 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-05-30 | * | 2025-05-30 | 2025-06-30 | * | 2025-08-15 | 2025-07-31
ул.9 Линия д.23 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-05-30 | * | 2025-05-30 | 2025-06-30 | * | 2025-08-19 | 2025-07-31
ул.Чайковского д.19 | 2025-08-20 | 20.08.2025 | * | * | * | * | * | * | *
пр.Ленина д. 7 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | * | * | * | * | * | 2025-07-31
пр.Ленина д. 9 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | * | * | * | * | * | 2025-07-31
пр.Ленина д. 44а | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-08-20 | * | * | * | * | * | 2025-07-31
ул. М.Тореза 3 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | * | * | * | * | * | 2025-07-31
пр. Автостроителей, д. 74 | 2025-03-01 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-05-30
ул. Алтайская, д. 39а | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Алтайская, д. 41а | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Братская, д. 43 | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Восточная, д. 40 | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Восточная, д. 42 | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Гвардейская, д. 2 | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Гвардейская, д. 6в | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Гвардейская, д. 32 | 2025-05-30 | * | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | *
ул. Гвардейская, д. 38 | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Гвардейская, д. 51б | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
пер. Гвардейский, д. 1 | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
пер. Гвардейский, д. 1/1 | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Гончарова, д. 2 | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Дрогобычская, д. 35 | 2025-03-28 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-05-30
пр. Димитрова, д. 1 | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 6 | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 8 | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 18а | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 27 | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 41 | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 43 | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Димитрова,д. 45 | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Королева, д. 5 | 2025-07-31 | * | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | *
ул. Курчатова, д. 34 | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Куйбышева, д. 264 | 2025-04-30 | * | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д.14 (1секц) | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-31
пр. Ленина, д. 14 (2секц) | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-31
пр. Ленина, д. 14 (3 секц) | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-31
пр. Ленина, д. 24 | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 26 | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 28 | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 33 | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 48 | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 53 | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 55 | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 63 | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Масленникова, д. 68 | 2025-03-28 | * | * | * | * | * | 2025-05-30 | * | *
ул. Менделеева, д. 4 | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Менделеева, д. 8 | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Московская, д. 18 | 2025-03-28 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-05-30
ул. Московская, д. 22 | 2025-03-28 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-05-30
ул. Московская, д. 24 | 2025-03-28 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-05-30
ул. Московская, д. 26 | 2025-03-28 | * | * | 2025-07-31 | * | * | * | * | 2025-05-30
ул. Московская, д. 36 | 2025-03-28 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-06-30
ул. М.Тореза, д. 1 | 2025-06-30 | * | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | 2025-04-30
ул. М.Тореза, д. 2а | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | 2025-05-30 | *
ул. М.Тореза, д. 3а | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. М. Кузнецова, д. 10 | 2025-06-30 | * | * | 2025-08-30 | * | * | * | * | *
ул. Свирская, д. 4 | 2025-03-28 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-06-30
ул. Свирская, д. 8 | 2025-03-28 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-06-30
ул. Свирская, д. 10 | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-06-30
ул. Свирская, д. 11 | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-06-30
ул. Свирская, д. 12 | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-06-30
ул. Славского, д. 22 | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | * | 2025-06-30 | *
ул. Строителей, д. 30 | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Театральная, д. 2 | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Театральная, д. 4 | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Т.Потаповой, д. 129а | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | 2025-05-30 | * | *
ул. 9 Линия, д. 19а | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | 2025-06-30 | * | *
ул. 9 Линия, д. 19б | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | 2025-07-31 | * | *
пр. Автостроителей, д.55 | 2025-04-30 | * | 2025-06-30 | * | * | * | * | * | 06.2025
ул. Братская, д.17 | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-31
пр. Димитрова, д.18 | 2025-04-30 | * | 2025-07-31 | * | * | * | * | * | 2025-07-31
ул. Королева, д.11 | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Королева, д.13 | 2025-04-30 | * | 2025-06-30 | * | * | * | * | 2025-08-30 | *
ул. Королева, д.15 | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Курчатова, д.16 | 2025-04-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Курчатова, д.18 | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Октябрьская, д.70 | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-06-30
ул. Свирская, д.17 | 2025-05-30 | * | * | 2025-07-31 | * | * | * | * | 2025-06-30
ул. Свирская, д.17а | 2025-05-30 | * | * | 2025-07-31 | * | * | * | * | 2025-06-30
ул. Свирская, д.19 | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-06-30
ул. Свирская, д.21 | 2025-05-30 | * | 2025-07-31 | * | * | * | 2025-06-30 | * | 2025-06-30
Баданова 85 | * | * | * | * | * | * | * | * | до 30.08.25
Ленина 61 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Братская 47 | * | * | * | 2025-08-30 | * | 2025-08-30 | * | * | *
Ленина 15А | * | * | * | * |  | * | * | * | 30.08.25
Гончарова 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | 30.08.25
Димитрова 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | 30.08.25
Восточная 34 | * | * | * | 2025-08-30 | * | * | * | * | *
Мулловка Пушкина 4 | * | * | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | *
Свирская 27 | * | * | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | 30.08.25
Западная 1 | * | * | * | 2025-08-30 | * | * | * | * | *
Дрогобычская 69 | * | * | * | * | 2025-08-30 | * | * | * | *
Автостроителей 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-30
Московская 32 | * | * | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | 2025-08-30
Победы 2А | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-30
Автостроителей 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-30
Западная 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-30
Свирская 4Г | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-30
Октябрьская 62 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-30
Московская 64 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-30
Западная 34 | * | * | * | * |  | * | * | * | 2025-08-30
Московская 40 | * | * | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | 2025-08-30
Западная 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-30
Гвардейская 49В | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 Линия 24а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 21 | * | * | * | 2025-07-09 | * | * | * | * | *
Автостроителей, 21а | * | * | 2025-05-13 | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 23 | * | * | 2025-05-14 | 2025-07-15 | * | * | * | 2025-05-14 | 2025-07-07
Автостроителей, 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 27 | * | * | 2025-05-15 | * | * | * | * | * | 2025-08-12
Автостроителей, 29 | * | * | 2025-05-20 | * | * | * | 2025-05-20 | * | 2025-07-31
Автостроителей, 33 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 33 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-06
Автостроителей, 35 | * | * | 2025-05-21 | * | * | * | * | * | 2025-05-26
Автостроителей, 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 37 | * | * | 2025-05-22 | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 38 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 38 | * | * | 2025-05-27 | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 41 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 43 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 44 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-10
Автростроителей, 46 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 46 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | * | * | * | * | * | 2025-06-24
Автостроителей, 48 | * | * | * | 2025-07-22 | * | * | * | * | *
Автостроителей, 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 54 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 55 | * | * | 2025-05-29 | * | * | * | * | * | 2025-05-15
Автостроителей, 56 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 58 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 60 | * | * | 2025-05-29 | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 64 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 66 | * | * | 2025-06-03 | 2025-07-28 | * | * | * | * | 2025-08-07
Автостроителей, 67 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 68 | * | * | 2025-06-04 | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 70 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 72 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Автостроителей, 76 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Дрогобычская, 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Дрогобычская, 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Дрогобычская, 21 | * | * | 2025-06-17 | * | * | * | * | * | *
Дрогобычская, 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-05-20
Дрогобычская, 41 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-03
Дрогобычская, 43 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | * | * | * | * | * | * | *
Дрогобычская, 57 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-30
Западная, 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Победы, 4а | * | * | 2025-06-18 | * | 2025-07-15 | * | * | * | *
Победы, 6 | * | * | * | 2025-07-30 | * | * | * | * | *
Победы, 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-22
Победы, 8а | * | * | 2025-06-19 | * | 2025-08-25 | * | * | * | *
Победы, 10а | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-30
Победы, 12 | * | * | * | 2025-08-04 | * | * | * | * | *
Победы, 14 | * | * | 24.06.25г. | 2025-08-07 | * | * | * | * | *
Победы, 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Победы, 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Победы, 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Победы, 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Победы, 16 | * | * | * | 2025-08-11 | * | * | * | * | 2025-05-12
Циолковского, 4 | * | * | * | 2025-08-14 | * | * | * | * | *
Циолковского, 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Циолковского, 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-06-06
Циолковского, 6 | * | * | * | 2025-08-18 | * | * | * | * | 2025-08-11
Циолковского, 7 | * | 28.04.25г. | * | * | * | * | * | * | *
Циолковского, 8 | * | * | 2025-08-08 | * | * | * | * | * | *
Братская,21 | 31.05.2025г | 31.08.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | 31.07.2025г | * | *
Братская,23 | 31.08.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | 30.06.2025г | * | *
Братская,35 | 31.05.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | 30.06.2025г | * | *
Гвардейская,18а | 30.06.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | * | 31.07.2025г | * | *
Гвардейская,25 | 31.07.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | 31.07.2025г | * | *
Гвардейская,27 | 31.07.2025г | 31.08.2025г | * | * | * | * | 31.07.2025г | * | *
Гвардейская,29 | 30.06.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | 31.07.2025г | * | *
Гвардейская,31 | 30.06.2025г | 31.05.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | 30.06.2025г | 31.07.2025г | *
Гвардейская,33 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | 31.08.2025г | * | * | * | 31.05.2025г | * | *
Гвардейская,34 | 31.07.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | 31.08.2025г | 30.06.2025г | * | *
Гвардейская,34а | 31.07.2025г | 31.07.2025г | 31.08.2025г | 31.07.2025г | 31.07.2025г | 31.08.2025г | 30.06.2025г | * | *
Гвардейская,35 | 31.05.2025г | 31.05.2025г | * | 31.07.2025г | * | * | 31.07.2025г | 31.07.2025г | *
Гвардейская,36 | 31.07.2025г | 31.07.2025г | 31.08.2025г | * | * | * | 31.05.2025г | * | 31.07.2025г
Гвардейская,36а | 31.05.2025г | 31.05.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | 30.06.2025г | * | *
Гвардейская,37 | 31.05.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | 31.05.2025г | * | *
Гвардейская,38а | 31.05.2025г | 31.05.2025г | 31.07.2025г | * | 31.07.2025г | * | 31.05.2025г | * | *
Гвардейская,38б | 31.05.2025г | 31.05.2025г | 31.07.2025г | 31.07.2025г | * | * | 31.05.2025г | * | 31.08.2025г
Гвардейская,39 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | * | * | * | * | 31.05.2025г | * | *
Гвардейская,40 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | * | * | * | * | 31.08.2025г | * | *
Гвардейская,42 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | 31.08.2025г | * | * | * | 31.08.2025г | * | *
Гвардейская 43 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | * | * | * | * | 31.05.2025г | * | *
Гвардейская,45 | 31.05.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | 31.08.2025г | * | *
Гвардейская,47 | 31.08.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | * | 31.08.2025г | * | 31.07.2025г
Гвардейская,49 | 31.08.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | * | 31.07.2025г | *
Ленина ,37 | 31.05.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | 31.05.2025г | * | 31.08.2025г
Ленина ,41а | 31.08.2025г | 31.08.2025г | * | * | * | 31.08.2025г | - | * | *
Ленина,41б | 31.08.2025г | 31.07.2025г | 31.08.2025г | * | * |  | - | * | *
Ленина ,41в | 31.05.2025г | 31.05.2025г | 31.08.2025г | * | 31.07.2025г |  |  | * | *
Ленина ,43 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | 31.07.2025г | * | * |  | 31.05.2025г | * | *
Ленина,43а | 31.05.2025г | 31.08.2025г |  | * | * |  | 31.05.2025г | * | 31.07.2025г
Ленина,57 | 31.05.2025г | 31.05.2025г |  | * | * |  | 31.08.2025г | * | *
Ленина,59 | 30.06.2025г | 31.07.2025г | 31.08.2025г | * | * |  | 30.06.2025г | * | *
Ленина,65 | 31.05.2025г | 31.05.2025г | 31.07.2025г | * | * |  | 31.08.2025г | * | *
Строителей,38 | 31.08.2025г | 31.05.2025г |  | 31.07.2025г | * |  | 31.08.2025г | * | *
Братская,25 | * | * | * | * | * |  | - | * | *
Братская,29 | 31.08.2025г | * | * | * | * |  | 31.07.2025г | 31.07.2025г | *
Братская,31 | * | * | 31.07.2025г | 30.06.2025г | * | 31.08.2025г | * | * | *
Братская,39а | 31.07.2025г | 31.07.2025г | 31.07.2025г | * | * | 31.08.2025г | * | * | *
Братская,39б | * | 31.08.2025г | * | * | * | * | * | * | *
Братская,41 | 31.08.2025г | 31.08.2025г | * | * | 31.07.2025г | * | * | * | *
Братская,45 | 30.06.2025г | 31.05.2025г | * | 30.06.2025г | * | * | 31.07.2025г | * | *
Братская,49 | * | * | * | * | * | 31.08.2025г | * | * | *
Братская,51 | 31.08.2025г | 31.08.2025г | * | * | * | * | * | * | *
Братская,53 | * | * | 31.07.2025г | 30.06.2025г | * | * | 31.05.2025г | * | *
Гвардейская,22а | * | * | * | * | * | * | 30.06.2025г | * | *
Гвардейская,51 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | 31.05.2025г | * | 31.08.2025г
Гвардейская,55 | 31.07.2025г | 31.05.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | 31.05.2025г | * | *
Гвардейская,57 | 31.05.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | 31.08.2025г | 30.06.2025г | * | *
Димитрова,17 | 31.05.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | 30.06.2025г | * | *
Димитрова,17а | * | * | * | * | * | * | * | * | 30.06.2025г
Димитрова,29 | * | * | * | * | * | * | 31.05.2025г | * | *
Димитрова,31 | 31.08.2025г | 31.08.2025г | * | * | * | * | * | * | *
Димитрова,33 | * | 30.06.2025г | * | * | * | * | * | * | *
Димитрова,35 | 31.05.2025г | * | * | * | * | * | 30.06.2025г | * | *
Ленина,14В | 31.05.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | 31.05.2025г | * | *
Ленина,24А | 31.08.2025г | 31.08.2025г | * | * | * | * | 31.05.2025г | * | *
Ленина,39 | 31.05.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | * | * | *
Ленина,41 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | * | * | * | * | * | * | 31.07.2025г
Ленина,46 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | * | * | * | * | 31.05.2025г | * | *
Ленина,50 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | * | * | * | * | * | * | *
Пер.Гвардейский ,2 | * | * | * | * | * | 31.08.2025г | * | * | *
Пер.Гвардейский ,2а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Пер.Гвардейский ,3 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | * | * | * | * | 30.06.2025г | * | *
Пер.Гвардейский,12 | * | * | * | * | * | 31.08.2025г | * | * | *
Терешковой ,8а | 31.05.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | * | * | *
Славского ,7 | 31.05.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | 31.05.2025г | * | 31.08.2025г
Менделеева 21 | * | * | 31.07.2025г | * | * | * | * | * | *
Королёва 12а | 30.06.2025г | 30.06.2025г31.05.2025г | * | * | * | * | 30.06.2025г | * | *
Строителей 22 | 30.06.2025г | 31.05.2025г | * | * | * | * | * | * | *
Гвардейская 51 а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Димитрова 15 | * | * | 2025-07-20 | * | * | 2025-08-30 | * | * | *
Димитрова 23 а | * | * | * | * | 2025-06-04 | * | * | * | *
Димитрова 4в | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Королева 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Курчатова 1 | 2025-05-12 | * | 2025-08-19 | * | * | * | * | * | *
Курчатова 22 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Курчатова 26 | * | * | * | 2025-08-05 | * | * | * | 2025-08-09 | *
Курчатова 28 | * | * | * | 2025-08-16 | * | * | * | * | *
Курчатова 28 а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Курчатова 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Курчатова 4 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-22 | *
Ленина 10 а | * | * | * | * | * | 2025-08-23 | * | * | *
Ленина 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Ленина 16 б | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Ленина 18 б | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Ленина 29 а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Ленина 34 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Ленина 40 а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Ленина 9 а | 2025-06-29 | * | * | * | * | * | * | * | *
М.Тореза 7 | * | * | * | * | *
М.Тореза 9 | 2025-07-28 | * | * | 2025-06-09 | * | * | * | * | *
Театральная 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Театральная 9 | 2025-05-19 | * | * | * | * | * | * | 2025-06-26 | *
Терешковой 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Терешковой 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Терешковой 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Терешковой 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Терешковой 6 а | * | * | 2025-08-29 | * | * | * | * | * | *
Осипенко 26 | * | * | 2025-08-02 | * | * | * | * | * | *
Курчатова 26а | * | * | * | * | * | * | * | 2025-05-18 | *
М.Тореза, 5А | 2025-05-22 | * | * | * | * | * | * | * | *
М.Тореза, 6 А | * | * | * | 2025-05-13 | * | * | * | * | *
Театральная, 7 | 2025-05-22 | * | * | * | * | * | * | * | *
Ленина, 44 | * | * | 2025-08-21 | * | * | * | * | * | *
Октябрьская, 58 | 2025-08-05 | * | * | * | * | * | * | * | *
Алтайская 41 | * | * | * | 2025-07-18 | * | * | * | * | *
Братская 27 | * | * | 2025-07-16 | 2024-06-16 | * | * | * | * | *
Гончарова 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Димитрова 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Дрогобыческая 55 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Королёва 3А | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-29
Королёва 6А | 2025-06-18 | * | 2025-08-08 | * | 2025-08-09 | * | * | * | 2025-08-25
Королёва 9а | 2025-05-05 | 2025-05-06 | * | * | * | * | * | * | 2025-06-25
Королёва 11 |  |  | * | * | * | * | * | * | *
Курчатова 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Курчатова 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Курчатова 10а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Курчатова 10б | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Курчатова 12 | * | * | * | * | 2025-07-26 | 2025-07-26 | * | * | *
Курчатова 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-11
Ленина 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Ленина 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-19
Ленина 13а | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Ленина 14б | * | * | * | * | 2025-06-28 | 2025-06-28 | * | * | 2025-08-21
Ленина 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Ленина 17а | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-06-10
Ленина 18 | * | * | * | * | 2025-08-17 | 2025-08-17 | * | * | *
Ленина 32а | * | * | 2025-06-09 | * | * | * | * | * | *
Ленина 42а | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-06-20
Менделеева 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Менделеева 10 | * | * | * | * | 2025-09-01 | * | * | * | *
Московская 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Свирская 2Ж | * | * | * | 2025-06-11 | * | * | * | * | 2025-09-03
Свирская 33 | * | * | 2025-08-23 | 2025-09-02 | * | * | * | * | 2025-09-05
Театральная 4А | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-05-26
Терешковой 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2025-08-19
пр. Автостроителей, д. 63А | * | * | * | 2025-06-20 | * | * | * | * | *
ул. Алтайская, д. 39 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Алтайская, д. 39Б | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Алтайская, д. 71 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Алтайская, д. 71г | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Алтайская, д. 57А | * | * | * | * | 2025-07-22 | * | * | * | *
ул. Братская, д. 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Братская, д. 13А | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Братская, д. 19 | * | * | * | 2025-05-02 | * | * | * | * | *
ул. Братская, д. 39 | 2025-06-17 | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Восточная, д. 20 | * | * | * | * | * | 2025-07-19 | * | * | *
ул.Влатсь Труда д.28 | 2025-05-22 | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 37 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 37А | * | * | * | 2025-06-18 | * | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 39 | * | * | 2025-06-17 | 2025-06-14 | * | * | * | * | *
ул. Куйбышева, д. 255А | * | * | 2025-07-18 | 2025-08-07 | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 27 | * | * | 2025-08-20 | * | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 37В | * | * | * | 2025-05-29 | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 42 | * | * | * | * | 2025-07-29 | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 48А | * | * | 2025-07-13 | * | * | * | * | * | *
ул. Лермонтова, д. 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. М. Тореза, д. 2Б | 2025-06-17 | * | * |  | * | * | * | * | *
ул. М. Тореза, д. 5Б | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. М. Тореза, д. 5В | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. М. Тореза, д. 5Г | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. М. Тореза, д. 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Осипенко, д. 29 | * | * | 2025-06-17 | 2025-06-24 | * | * | * | * | *
ул. Свирская, д. 31А | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Свирская, д. 33А | * | * | * | 2025-07-05 | * | * | * | * | *
ул. Свирская, д. 33В | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Славского, д. 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Славского, д. 16 | * | * | * | 2025-08-08 | * | * | * | * | *
ул. Славского, д. 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Славского, д. 18А | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Славского, д. 18В | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ул. Черемшанская, д. 83А | * | * | * | 2025-06-27 | * | * | * | * | *
Гвардейская, 49а | * | * | 2025-08-30 | * | * | * | * | * | *
Гвардейская, 23 | * | * | 2025-08-10 | * | * | * | * | * | *
Ленина, 11 | 2025-07-30 | * | * | * | * | * | * | * | *
9 Линия 34 | * | * | * | * | * | * | 2025-05-30 | * | *
Западная 20 | * | * | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | *
Московская 68 | * | 2025-05-30 | * | * | * | * | * | * | *
Прониной 12 | * | * | * | * | * | 2025-05-30 | * | * | *
Прониной 12 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-07-30 | *
Масленникова 87 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-05-30 | *
Черемшанская 122 | * | * | * | * | * | * | * | 2025-05-30 | *
Королева 8А | * | * | * | * | * | 2025-06-30 | * | * | *
Ленина 35А | * | * | * | * | * | 2025-05-30 | * | * | *
Пугачева 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Куйбышева 2А | * | * | 2025-08-13 | * | * | * | * | * | *
Куйбышева 22 | * | * | * | * | 2025-08-15 | 2025-08-15 | * | * | *
Парковая 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Парковая 7 | * | * | 2025-07-08 | * | * | * | * | * | *
Бурцева 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Вл.Труда 22 | * | * | * | * | 2025-07-08 | * | * | * | *
Вокзальная 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Вокзальная 73 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Вокзальная 79 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Вокзальная 85 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
50 Лет Октября 90 | * | * | * | * | 2025-07-09 | * | * | * | *
Гагарина 56 | * | * | 2025-07-24 | * | * | * | * | * | *
Земина 142 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Самарская 62 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Потаповой 131 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Черемшанская 90 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Черемшанская 92 | * | * | * | * | * | * | 2025-07-24 | * | *
Черемшанская 98 | * | * | 2025-08-28 | * | 2025-08-28 | * | * | * | *
Черемшанская 96 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Черемшанская 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Баданова 80 | 2025-08-27 | * | * | * | * | * | * | * | *
Мелекесская 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Вл.Труда 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | *

## Общий
Утверждаю
Исполняющий обязанности заместителя Главы города
по жилищно-коммунальному комплексу Димитровграда
______________Д.Д.Трофимов
План график по ремонту тепловых сетей и теплопотребляющих установок по подготовке к ОЗП 2025-2026 Муниципальное образование "Город Димитровград"
Адрес | Виды работ
| Опрессовка по окончании отопительного сезона (дата) | Промывка по окончании отопительного сезона (дата) | Ревизия запорной арматуры, КИП | Замена трубопроводов | Изоляция трубопроводов (месяц) | Опрессовка в случае замены трубопроводов (дата) | Промывка в случае замены трубопроводов (дата)
Автостроителей, 11 | 26.05.25г. | 26.05.25г. | 2025-05-27 | * | * | * | *
Автостроителей, 19 | 21.05.25г. | 21.05.25г. | 2025-05-22 | * | * | * | *
Автостроителей, 21 | 07.07.25г. | 07.07.25г. | 2025-07-08 | * | * | * | *
Автостроителей, 21а | 09.06.25г. | 09.06.25г. | 2025-06-10 | * | * | * | *
Автостроителей, 23 | 03.07.25г. | 03.07.25г. | 2025-07-07 | * | 2025-07-11 | * | *
Автостроителей, 25 | 19.06.25г. | 19.06.25г. | 2025-06-23 | * | * | * | *
Автостроителей, 27 | 11.08.25г. | 11.08.25г. | 2025-08-12 | * | 2025-08-29 | * | *
Автостроителей, 29 | 30.07.25г. | 30.07.25г. | 2025-07-31 | * | 2025-08-18 | * | *
Автостроителей, 33 | 04.08.25г. | 04.08.25г. | 2025-08-06 | * | 2025-08-14 | * | *
Автостроителей, 35 | 22.05.25г. | 22.05.25г. | 2025-05-26 | * | 2025-06-12 | * | *
Автостроителей, 36 | 27.05.25г. | 27.05.25г. | 2025-05-28 | * | * | * | *
Автостроителей, 37 | 25.07.25г. | 25.07.25г. | 2025-07-29 | * | * | * | *
Автостроителей, 38 | 15.07.25г. | 15.07.25г. | 2025-07-19 | * | * | * | *
Автостроителей, 39 | 6.05.25г. | 6.05.25г. | 2025-05-12 | * | * | * | *
Автостроителей, 40 | 12.08.25г. | 12.08.25г. | 2025-08-14 | * | * | * | *
Автостроителей, 41 | 10.06.25г. | 10.06.25г. | 2025-06-16 | * | * | * | *
Автостроителей, 43 | 23.06.25г. | 23.06.25г. | 2025-06-25 | * | * | * | *
Автостроителей, 44 | 08.07.25г. | 08.07.25г. | 2025-07-10 | * | 2025-07-31 | * | *
Автростроителей, 46 | 20.06.25г. | 20.06.25г. | 2025-06-24 | * | 2025-07-11 | * | *
Автостроителей, 48 | 24.07.25г. | 24.07.25г. | 2025-07-28 | * | * | * | *
Автостроителей, 50 | 31.07.25г. | 31.07.25г. | 2025-08-04 | * | * | * | *
Автостроителей, 54 | 13.05.25г. | 13.05.25г. | 2025-05-15 | * | 2025-05-30 | * | *
Автостроителей, 56 | 23.05.25г. | 23.05.25г. | 2025-05-27 | * | * | * | *
Автостроителей, 58 | 05.08.25г. | 05.08.25г. | 2025-08-07 | * | * | * | *
Автостроителей, 60 | 13.08.25г. | 13.08.25г. | 2025-08-18 | * | * | * | *
Автостроителей, 64 | 28.05.25г. | 28.05.25г. | 2025-06-02 | * | * | * | *
Автростроителей, 66 | 06.08.25г. | 06.08.25г. | 2025-08-07 | * | 2025-08-22 | * | *
Автростроителей, 68 | 21.08.25г. | 21.08.25г. | 2005-08-25 | * | * | * | *
Автостроителей, 70 | 24.06.25г. | 24.06.25г. | 2025-06-26 | * | * | * | *
Автостроителей, 72 | 25.06.25г. | 25.06.25г. | 2025-06-30 | * | * | * | *
Автостроителей, 76 | 07.08.25г. | 07.08.25г. | 2025-08-11 | * | * | * | *
Дрогобычская, 17 | 30.07.25г. | 30.07.25г. | 2025-08-04 | * | * | * | *
Дрогобычская, 21 | 04.06.25г. | 04.06.25г. | 2025-06-06 | * | 2025-06-19 | * | *
Дрогобычская, 23 | 11.07.25г. | 11.07.25г. | 2025-07-14 | * | * | * | *
Дрогобычская, 27 | 14.07.25г. | 14.07.25г. | 2025-07-18 | * | * | * | *
Дрогобычская, 29 | 19.05.25г. | 19.05.25г. | 2025-05-20 | * | 2025-05-29 | * | *
Дрогобычская, 31 | 18.08.25г. | 18.08.25г. | 2025-08-19 | * | * | * | *
Дрогобычская, 33 | 16.06.25г. | 16.06.25г. | 2025-06-18 | * | * | * | *
Дрогобычская, 41 | 1.07.25г. | 1.07.25г. | 2025-07-03 | * | 2025-07-10 | * | *
Дрогобычская, 43 | 11.06.25г. | 11.06.25г. | 2025-06-17 | * | * | * | *
Дрогобычская, 45 | 10.07.25г. | 10.07.25г. | 2025-07-14 | * | * | * | *
Дрогобычская, 49 | 19.08.25г. | 19.08.25г. | 2025-08-20 | * | * | * | *
Дрогобычская, 51 | 20.05.25г. | 20.05.25г. | 2025-05-21 | * | * | * | *
Дрогобычская, 57 | 28.07.25г. | 28.07.25г. | 30.07.2025 | * | 2025-08-08 | * | *
Дрогобычская, 59 | 09.07.25г. | 09.07.25г. | 2025-07-10 | * | * | * | *
Дрогобычская, 61 | 05.06.25г. | 05.06.25г. | 2025-06-06 | * | * | * | *
Дрогобычская, 63 | 17.06.25г. | 17.06.25г. | 2025-06-18 | * | * | * | *
Дрогобычская, 65 | 15.08.25г. | 15.08.25г. | 2025-08-18 | * | * | * | *
Дрогобычская, 71 | 2.07.25г. | 2.07.25г. | 2025-07-03 | * | * | * | *
Западная, 3 | 01.08.25г. | 01.08.25г. | 2025-08-04 | * | * | * | *
Западная, 28 | 26.06.25г. | 26.06.25г. | 2025-06-27 | * | * | * | *
Победы, 4а | 14.05.25г. | 14.05.25г. | 2025-05-15 | * | * | * | *
Победы, 5 | 29.07.25г. | 29.07.25г. | 2025-05-31 | * | * | * | *
Победы, 6 | 20.08.25г. | 20.08.25г. | 2025-08-22 | * | * | * | *
Победы, 7 | 21.07.25г. | 21.07.25г. | 2025-07-22 | * | 2025-07-31 | * | *
Победы, 8а | 15.05.25г. | 13.05.25г. | 2025-05-15 | * | * | * | *
Победы, 10а | 29.05.25г. | 29.05.25г. | 2025-05-30 | * | 2025-06-06 | * | *
Победы, 12 | 02.06.25г. | 02.06.25г. | 2025-06-04 | * | * | * | *
Победы, 14 | 16.05.25г. | 16.05.25г. | 2025-05-19 | * | * | * | *
Победы, 16 | 07.05.25г. | 07.05.25г. | 2025-05-12 | * | 2025-05-16 | * | *
Победы, 18 | 22.07.25г. | 22.07.25г. | 2025-07-24 | * | * | * | *
Победы, 20 | 03.06.25г. | 03.06.25г. | 2025-06-04 | * | * | * | *
Циолковского, 3а | 18.06.25г. | 18.06.25г. | 2025-06-19 | * | * | * | *
Циолковского, 4 | 14.08.25г. | 14.08.25г. | 2025-08-18 | * | * | * | *
Циолковского, 5 | 06.06.25г. | 06.06.25г. | 2025-06-09 | * | * | * | *
Циолковского, 6 | 08.08.25г. | 08.08.25г. | 2025-08-11 | * | 2025-08-22 | * | *
Циолковского, 7 | 18.07.25г. | 18.07.25г. | 2025-07-21 | * | * | * | *
Циолковского, 8 | 16.07.25г. | 16.07.25г. | 2025-07-17 | * | * | * | *
Циолковского, 9 | 17.07.25г. | 17.07.25г. | 2025-07-21 | * | * | * | *
Циолковского, 9а | 04.07.25г. | 04.07.25г. | 2025-07-07 | * | * | * | *
Циолковского, 10 | 27.06.25г. | 27.06.25г. | 2025-07-01 | * | * | * | *
Циолковского, 22 | 23.07.25г. | 23.07.25г. | 2025-07-24 | * | * | * | *
Баданова 85 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | * | * | * | *
Ленина 61 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | * | * | * | *
Братская 47 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | * | * | * | *
Ленина 15А | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | * | * | * | *
Гончарова 6 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Димитрова 9 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | * | * | * | *
Восточная 34 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | * | * | * | *
Мулловка Пушкина 4 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | * | * | * | *
Свирская 27 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | * | * | * | *
Западная 1 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | * | * | * | *
Дрогобычская 69 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | * | * | * | *
Автостроителей 45 | 2025-06-09 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | * | * | * | *
Московская 32 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-09 | * | * | * | *
Победы 2А | 2025-06-19 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | * | * | * | *
Автостроителей 32 | 2025-06-23 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | * | * | * | *
Западная 19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-23 | * | * | * | *
Свирская 4Г | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | * | * | * | *
Октябрьская 62 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | * | * | * | *
Московская 64 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-03 | * | * | * | *
Западная 34 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | * | * | * | *
Московская 40 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | * | * | * | *
Западная 17 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | * | * | * | *
Гвардейская 49В | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | * | * | * | *
пр. Автостроителей, д.74 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-18 | * | * | * | *
ул. Алтайская, д.39А | 17.07.2025 | 17.07.2025 | 2025-08-07 | * | * | * | *
ул. Алтайская, д.41А | 17.07.2025 | * | 2025-08-07 | * | * | * | *
ул. Братская, д.43 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 2025-04-28 | * | * | * | *
ул. Восточная, д.40 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 2025-07-31 | * | * | * | *
ул. Восточная, д.42 | 16.07.2025 | 16.07.2025 | 2025-08-01 | * | * | * | *
ул. Гвардейская, д.2 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 2025-05-23 | * | * | * | *
ул. Гвардейская, д.6В | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 2025-05-23 | * | * | * | *
ул. Гвардейская, д.32 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | 2025-05-26 | * | * | * | *
ул. Гвардейская, д.38 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 2025-05-16 | * | * | * | *
ул. Гвардейская, д.51Б | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 2025-05-12 | * | * | * | *
пер. Гвардейский, д.1 | 07.05.2025 | 07.05.2025 | 2025-05-05 | * | * | * | *
пер. Гвардейский, д.1/1 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 2025-04-29 | * | * | * | *
ул. Гончарова, д.2 | 13.05.2025 | 13.05.2025 | 2025-05-07 | * | * | * | *
ул. Дрогобычская, д.35 | 18.07.2025 | 18.07.2025 | 2025-07-14 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д.1 | 14.05.2025 | 14.05.2025 | 2025-05-13 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д.6 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 2025-06-03 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д.8 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 2025-06-11 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д.18А | 20.05.2025 | 20.05.2025 | 2025-05-19 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д.27 | 14.05.2025 | 14.05.2025 | 2025-05-06 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д.41 | 13.05.2025 | 13.05.2025 | 2025-05-05 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д.43 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-05 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д.45 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-05 | * | * | * | *
ул. Королева, д.5 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | * | * | * | *
ул. Курчатова, д.34 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | * | * | * | *
ул. Куйбышева, д.264 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-14 | * | * | * | *
пр. Ленина, д.14 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | * | * | * | *
пр. Ленина, д.24 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-05-27 | * | * | * | *
пр. Ленина, д.26 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-05-28 | * | * | * | *
пр. Ленина, д.28 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-05-29 | * | * | * | *
пр. Ленина, д.33 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-20 | * | * | * | *
пр. Ленина, д.48 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-14 | * | * | * | *
пр. Ленина, д.53 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-21 | * | * | * | *
пр. Ленина, д.55 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-21 | * | * | * | *
пр. Ленина, д.63 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | * | * | * | *
ул. Масленникова, д.68 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-15 | * | * | * | *
ул. Менделеева, д.4 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-04-24 | * | * | * | *
ул. Менделеева, д.8 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-04-25 | * | * | * | *
ул. Московская, д.18 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-21 | * | * | * | *
ул. Московская, д.22 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-22 | * | * | * | *
ул. Московская, д.24 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-23 | * | * | * | *
ул. Московская, д.26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-24 | * | * | * | *
ул. Московская, д.36 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-06-30 | * | * | * | *
ул. М.Тореза, д.1 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-04-21 | * | * | * | *
ул. М.Тореза, д.2А | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-04-22 | * | * | * | *
ул. М.Тореза, д.3А | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-04-23 | * | * | * | *
ул. М. Кузнецова, д. 10 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | * | * | * | *
ул. Свирская, д.4 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | * | * | * | *
ул. Свирская, д.8 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-23 | * | * | * | *
ул. Свирская, д.10 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | * | * | * | *
ул. Свирская, д.11 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-17 | * | * | * | *
ул. Свирская, д.12 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | * | * | * | *
ул. Славского, д.22 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-18 | * | * | * | *
ул. Строителей, д.30 | 18.06.2025 | 2025-06-18 | 2025-06-12 | * | * | * | *
ул. Театральная, д.2 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | * | * | * | *
ул. Театральная, д.4 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | * | * | * | *
ул. Т.Потаповой, д.129А | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-08 | * | * | * | *
ул. 9 Линия, д.19А | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | * | * | * | *
ул. 9 Линия, д.19Б | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-08-13 | * | * | * | *
пр. Автостроителей, д.55 | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 2025-07-29 | * | * | * | *
ул. Братская, д.17 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д.18 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-26 | * | * | * | *
ул. Королева, д.11 | 26.06.2025 | 2025-06-26 | 2025-06-20 | * | * | * | *
ул. Королева, д.13 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-04-30 | * | * | * | *
ул. Королева, д.15 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-04-30 | * | * | * | *
ул. Курчатова, д.16 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-05 | * | * | * | *
ул. Курчатова, д.18 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-05 | * | * | * | *
ул. Октябрьская, д.70 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-08 | * | * | * | *
ул. Свирская, д.17 | 2055-07-15 | 2055-07-15 | 2025-07-10 | * | * | * | *
ул. Свирская, д.17а | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-04 | * | * | * | *
ул. Свирская, д.19 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-14 | * | * | * | *
ул. Свирская, д.21 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-14 | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.4 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.6 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.6 а | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.8 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.8 а | 2025-05-19 | 2025-05-19 | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.8 б | 2025-05-20 | 2025-05-20 | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.8 в | 2025-05-21 | 2025-05-21 | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.10 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.12 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.14 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.16 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.18 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.18б | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-27 | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.20 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.20 а | 2025-06-02 | 2025-06-02 | * | * | * | * | *
ул.Гвардейская д.22 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | * | * | * | * | *
ул.Димитрова д.47 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-05-30 | * | * | * | *
ул.Жигулевская д.13 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | * | * | * | * | *
ул.Жигулевская д.15 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-05-29 | * | * | * | *
ул.Жигулевская д.17 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-05-29 | * | * | * | *
ул.М.Кузнецова д.4 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | * | * | * | * | *
ул.М.Кузнецова д.6 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | * | * | * | * | *
ул.М.Кузнецова д.7 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | * | * | * | *
ул.М.Кузнецова д.8 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | * | * | * | *
ул.М.Кузнецова д.9 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 19.06.2025 | * | * | * | *
ул.Строителей д.16 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | * | * | * | * | *
ул.Строителей д.18 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | * | * | * | * | *
ул.9 Линия д.5 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | * | * | *
ул.9 Линия д. 6 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | * | * | * | *
ул.9 Линия д. 9 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | * | * | * | *
ул.9 Линия д.16 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-06-27 | * | * | * | *
ул.9 Линия д.17а | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-06-27 | * | * | * | *
пр.Ленина д. 7 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-07-01 | 2025-05-29 | * | * | *
пр.Ленина д. 9 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-05-29 | * | * | *
пр.Ленина д. 44а | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-05-26 | * | * | *
ул. М.Тореза 3 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 2025-05-30 | * | * | *
Братская,21 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Братская,23 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Братская,35 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | * | * | * | *
Гвардейская,18а | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-22 | * | * | * | *
Гвардейская,25 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-10 | * | * | * | *
Гвардейская,27 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-22 | * | * | * | *
Гвардейская,29 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | * | * | * | *
Гвардейская,31 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-10 | * | * | * | *
Гвардейская,33 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | * | * | * | *
Гвардейская,34 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-05-22 | * | * | * | *
Гвардейская,34а | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | * | * | * | *
Гвардейская,35 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | * | * | * | *
Гвардейская,36 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-06-26 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | * | *
Гвардейская,36а | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-06-26 | * | * | * | *
Гвардейская,37 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-18 | * | * | * | *
Гвардейская,38а | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-10 | * | * | * | *
Гвардейская,38б | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-16 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | * | *
Гвардейская,39 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-02 | * | * | * | *
Гвардейская,40 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-16 | * | * | * | *
Гвардейская,42 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-15 | * | * | * | *
Гвардейская 43 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-02 | * | * | * | *
Гвардейская,45 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | * | 2025-08-31 | * | *
Гвардейская,47 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-06-25 | * | * | * | *
Гвардейская,49 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-06-25 | * | * | * | *
Ленина ,37 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-16 | 2025-06-30 | * | * | *
Ленина ,41а | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-13 | * | * | * | *
Ленина,41б | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-13 | 2025-08-31 | * | * | *
Ленина ,41в | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-20 | * | * | * | *
Ленина ,43 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-13 | * | * | * | *
Ленина,43а | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | 2025-08-31 | * | * | *
Ленина,57 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-02 | * | * | * | *
Ленина,59 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-02 | * | * | * | *
Ленина,65 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-02 | * | * | * | *
Строителей,38 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-08 | * | * | * | *
Братская,25 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-13 | * | * | * | *
Братская,29 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-12 | * | * | * | *
Братская,31 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-13 | * | * | * | *
Братская,39а | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-12 | * | * | * | *
Братская,39б | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-14 | * | * | * | *
Братская,41 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-05-14 | * | * | * | *
Братская,45 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-05-14 | * | * | * | *
Братская,49 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-05-14 | * | * | * | *
Братская,51 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Братская,53 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Гвардейская,22а | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Гвардейская,51 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-05-16 | * | * | * | *
Гвардейская,55 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-05-16 | * | * | * | *
Гвардейская,57 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-05-16 | * | * | * | *
Димитрова,17 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-05-12 | * | * | * | *
Димитрова,17а | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-05-12 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | * | *
Димитрова,29 | 07.07.25 | 07.07.25 | 2025-05-14 | * | * | * | *
Димитрова,31 | 08.07.25 | 08.07.25 | 2025-05-14 | * | * | * | *
Димитрова,33 | 09.07.25 | 09.07.25 | 2025-05-14 | * | * | * | *
Димитрова,35 | 10.07.25 | 10.07.25 | 2025-05-14 | * | * | * | *
Королева 12а | 16.07.25 | 16.07.25 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Ленина,14В | 11.07.25 | 11.07.25 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Ленина,24А | 14.07.25 | 14.07.25 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Ленина,39 | 22.05.25 | 22.05.25 | 2025-05-14 | * | * | * | *
Ленина,41 | 21.05.25 | 21.05.25 | 2025-05-14 | 2025-08-31 | * | * | *
Ленина 46 | 29.05.25 | 29.05.25 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Ленина,50 | 30.05.25 | 30.05.25 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Пер.Гвардейский ,2 | 16.06.25 | 16.06.25 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Пер.Гвардейский ,2а | 11.06.25 | 11.06.25 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Пер.Гвардейский ,3 | 17.06.25 | 17.06.25 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Пер.Гвардейский,12 | 10.06.25 | 10.06.25 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Терешковой ,8а | 15.07.25 | 15.07.25 | 2025-05-13 | * | * | * | *
Славского ,7 | 17.07.25 | 17.07.25 | 2025-05-13 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | * | *
Гвардейская 51 а | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | * | * | * | *
Гончарова 3 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | * | * | * | *
Гончарова 5 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | * | * | * | *
Гончарова 10 а | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | * | * | * | *
Димитрова 15 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | * | * | * | *
Димитрова 23 а | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | * | * | * | *
Димитрова 4в | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | * | * | * | *
Димитрова 4 д | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | * | * | * | *
Октябрьская 68 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | * | * | * | *
Димитрова 9 б | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | * | * | * | *
Королева 12 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | * | * | * | *
Курчатова 1 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
Курчатова 20 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | * | * | * | *
Курчатова 22 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | * | * | * | *
Курчатова 26 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | * | * | * | *
Курчатова 26а | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | * | * | * | *
Курчатова 28 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | * | * | * | *
Курчатова 28а | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | * | * | * | *
Курчатова 32 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | * | * | * | *
Курчатова 4 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | * | * | * | *
Ленина 10 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | * | * | * | *
Ленина 10 а | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | * | * | * | *
Ленина 10 б | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | * | * | * | *
Ленина 11 а | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | * | * | * | *
Королева 7 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | * | * | * | *
Ленина 13 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | * | * | * | *
Ленина 14 а | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | * | * | * | *
Ленина 16 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | * | * | * | *
Ленина 16 б | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | * | * | * | *
Ленина 18 а | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | * | * | * | *
Ленина 18 б | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | * | * | * | *
Ленина 20 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | * | * | * | *
Ленина 22 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | * | * | * | *
Ленина 29 а | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | * | * | * | *
Ленина 30 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | * | * | * | *
Ленина 30 а | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | * | * | * | *
Ленина 32 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | * | * | * | *
Ленина 34 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | * | * | * | *
Ленина 38 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | * | * | * | *
Ленина 40 а | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | * | * | * | *
Ленина 44 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | * | * | * | *
Ленина 9 а | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | * | * | * | *
М.Тореза 5 а | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | * | * | * | *
М.Тореза 6 а | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | * | * | * | *
М.Тореза 7 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | * | * | * | *
М.Тореза 9 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | * | * | * | *
Театральная 3 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
Театральная 4 б | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
Театральная 7 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | * | * | * | *
Театральная 8 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | * | * | * | *
Театральная 8 а | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | * | * | * | *
Театральная 9 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | * | * | * | *
Театральная 10 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | * | * | * | *
Терешковой 3 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | * | * | * | *
Терешковой 5 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | * | * | * | *
Терешковой 7 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | * | * | * | *
Терешковой 4 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | * | * | * | *
Терешковой 6 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | * | * | * | *
Терешковой 6 а | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | * | * | * | *
Терешковой 8 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | * | * | * | *
Осипенко 26 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | * | * | * | *
Октябрьская 73 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | * | * | * | *
Октябрьская 69 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | * | * | * | *
Свирская 6 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | * | * | * | *
пр.Автостроителей, д. 63А | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
ул. Алтайская, д. 39 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
ул. Алтайская, д. 39Б | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
ул. Алтайская, д. 71 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
ул. Алтайская, д. 71г | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
ул. Алтайская, д. 57А | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
ул.Братская д.19 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
ул. Братская, д. 39 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
ул.Власть Труда д.28 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
ул. Восточная, д. 20 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 23 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 37 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 37А | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | * | * | * | *
пр. Димитрова, д. 39 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | * | * | * | *
ул. Куйбышева, д. 255А | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 27 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 37В | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 40 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 42 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
пр. Ленина, д. 48А | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
ул. Лермонтова, д. 2 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | * | * | * | *
ул. М. Тореза, д. 2Б | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
ул. М. Тореза, д. 5Б | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
ул. М. Тореза, д. 5В | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
ул. М. Тореза, д. 5Г | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
ул. М. Тореза, д. 8 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
ул. Осипенко, д. 29 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | * | * | * | *
ул. Свирская, д. 31А | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | * | * | * | *
ул. Свирская, д. 33А | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | * | * | * | *
ул. Свирская, д. 33В | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | * | * | * | *
ул. Славского, д. 12 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | * | * | * | *
ул. Славского, д. 16 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | * | * | * | *
ул. Славского, д. 18 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | * | * | * | *
ул. Славского, д. 18А | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | * | * | * | *
ул. Славского, д. 18В | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | * | * | * | *
ул. Черемшанская, д. 83А | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | * | * | * | *
Алтайская 41 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | * | * | * | *
Братская 27 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | * | * | * | *
Гончарова 7 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | * | * | * | *
Димитрова 25 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | * | * | * | *
Дрогобычская 55 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | * | * | * | *
Королёва 3А | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | * | * | * | *
Королёва 6А | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | * | * | * | *
Королёва 9а | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | * | * | * | *
Курчатова 6 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | * | * | * | *
Курчатова 10 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | * | * | * | *
Курчатова 10а | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | * | * | * | *
Курчатова 10б | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | * | * | * | *
Курчатова 12 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | * | * | * | *
Курчатова 24 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | * | * | * | *
Ленина 2 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | * | * | * | *
Ленина 12 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | * | * | * | *
Ленина 13а | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | * | * | * | *
Ленина 14б | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | * | * | * | *
Ленина 17а | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | * | * | * | *
Ленина 18 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | * | * | * | *
Ленина 32а | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | * | * | * | *
Ленина 42а | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | * | * | * | *
Менделеева 2 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | * | * | * | *
Менделеева 10 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | * | * | * | *
Московская 28 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | * | * | * | *
Свирская 2Ж | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | * | * | * | *
Свирская 33 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | * | * | * | *
Театральная 4А | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | * | * | * | *
Терешковой 1 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | * | * | * | *
Братская 43а | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | * | * | * | *
Гвардейская 23 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | * | * | * | *
Гвардейская 41 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | * | * | * | *
Гвардейская 49а | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | * | * | * | *
Димитрова 10 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | * | * | * | *
Ленина 11 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | * | * | * | *
Свирская 21а | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | * | * | * | *
Суворова 24/1 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | * | * | * | *
Суворова 24/2 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | * | * | * | *
Суворова 24/3 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | * | * | * | *
9 Линия 4А | 05.05.2025г | 05.05.2025г | 2025-04-30 | * | * | * | *
9 Линия 24 | 13.05.2025г | 13.05.2025г | 2025-05-05 | * | * | * | *
Октябрьская 63 | 20.05.2025г | 20.05.2025г | 2025-05-19 | * | * | * | *
Октябрьская 71 | 22.05.2025г | 22.05.2025г | 2025-05-21 | * | * | * | *
Западная 5 | 02.06.2025г | 02.06.2025г | 2025-06-30 | * | * | * | *
Западная 7 | 02.06.2025г | 02.06.2025г | 2025-06-30 | * | * | * | *
Дрогобычская 47 | 03.06.2025г | 03.06.2025г | 2025-06-02 | * | * | * | *
Дрогобычская 39 | 04.06.2025г | 04.06.2025г | 2025-06-03 | * | * | * | *
Западная 20 | 05.06.2025г | 05.06.2025г | 2025-06-04 | * | * | * | *
Московская 57 | 05.06.2025г. | 05.06.2025г. | 2025-06-04 | * | * | * | *
Западная 26 | 06.06.2025г. | 06.06.2025г. | 2025-06-05 | * | * | * | *
Западная 36 | 09.06.2025г. | 09.06.2025г. | 2025-06-06 | * | * | * | *
Московская 30 | 10.06.2025г. | 10.06.2025г. | 2025-06-09 | * | * | * | *
Московская 46 | 16.06.2025г. | 16.06.2025г. | 2025-06-11 | * | * | * | *
Московская 48 | 17.06.2025г. | 17.06.2025г. | 2025-06-16 | * | * | * | *
Московская 54 | 18.06.2025г. | 18.06.2025г. | 2025-06-17 | * | * | * | *
Московская 56 | 19.06.2025г. | 19.06.2025г. | 2025-06-18 | * | * | * | *
Московская 58 | 20.06.2025г. | 20.06.2025г. | 2025-06-19 | * | * | * | *
Московская 66 | 23.06.2025г. | 23.06.2025г. | 2025-06-20 | * | * | * | *
Московская 68 | 23.06.2025г. | 23.06.2025г. | 2025-06-20 | * | * | * | *
Московская 67 | 24.06.2025г. | 24.06.2025г. | 2025-06-23 | * | * | * | *
Московская 77 | 25.06.2025г. | 25.06.2025г. | 2025-06-24 | 2025-06-23 | * | * | *
Московская 83 | 26.06.2025г. | 26.06.2025г. | 2025-06-25 | * | * | * | *
Октябрьская 48 | 27.06.2025г. | 27.06.2025г. | 2025-06-26 | * | * | * | *
Октябрьская 52 | 30.06.2025г. | 30.06.2025г. | 2025-06-27 | * | * | * | *
Октябрьская 54 | 01.07.2025г. | 01.07.2025г. | 2025-06-30 | * | * | * | *
Октябрьская 60 | 02.07.2025г. | 02.07.2025г. | 2025-07-01 | * | * | * | *
Октябрьская 66 | 03.07.2025г. | 03.07.2025г. | 2025-07-02 | * | * | * | *
Октябрьская 68 | 04.07.2025г. | 04.07.2025г. | 2025-07-03 | * | * | * | *
Свирская 2 | 07.07.2025г. | 07.07.2025г. | 2025-07-04 | * | * | * | *
Свирская 23А | 08.07.2025г. | 08.07.2025г. | 2025-07-07 | * | * | * | *
Свирская 25А | 09.07.2025г. | 09.07.2025г. | 2025-07-08 | * | * | * | *
Восточная 20А | 16.05.2025г | 16.05.2025г | 2025-05-15 | * | * | * | *
Октябрьская 67 | 21.05.2025г | 21.05.2025г | 2025-05-16 | * | * | * | *
Восточная 38 | 21.05.2025г | 21.05.2025г | 2025-05-16 | * | * | * | *
Черемшанская 120 | 29.05.2025г | 29.05.2025г | 2025-05-21 | * | * | * | *
Черемшанская 116 | 02.06.2025г | 02.06.2025г | 2025-05-29 | * | * | * | *
Черемшанская 114 | 03.06.2025г | 03.06.2025г | 2025-06-02 | * | * | * | *
Черемшанская 87 | 06.06.2025г | 06.06.2025г | 2025-06-03 | * | * | * | *
Лермонтова 4 | 05.05.2025г | 05.05.2025г | 30.04.2025г | * | * | * | *
Лермонтова 47 | 06.05.2025г | 06.05.2025г | 05.05.2025г | * | * | * | *
9 Линия 18 | 06.05.2025г | 06.05.2025г | 05.05.2025г | * | * | * | *
Лермонтова 20 | 07.05.2025г | 07.05.2025г | 06.05.2025г | * | * | * | *
9 Линия 18А | 07.05.2025г | 07.05.2025г | 06.05.2025г | * | * | * | *
Лермонтова 18 | 12.05.2025г | 12.05.2025г | 07.05.2025г | * | * | * | *
Алтайская 49 | 12.05.2025г | 12.05.2025г | 07.05.2025г | * | * | * | *
Лермонтова 16 | 13.05.2025г | 13.05.2025г | 12.05.2025г | * | * | * | *
Алтайская 51 | 13.05.2025г | 13.05.2025г | 12.05.2025г | * | * | * | *
Лермонтова 14 | 14.05.2025г | 14.05.2025г | 13.05.2025г | * | * | * | *
9 Линия 26 | 14.05.2025г | 14.05.2025г | 13.05.2025г | * | * | * | *
Алтайская 55 | 14.05.2025г | 14.05.2025г | 13.05.2025г | * | * | * | *
Лермонтова 12 | 15.05.2025г | 15.05.2025г | 14.05.2025г | * | * | * | *
9 Линия 28 | 15.05.2025г | 15.05.2025г | 14.05.2025г | * | * | * | *
Алтайская 65 | 15.05.2025г | 15.05.2025г | 14.05.2025г | * | * | * | *
Лермонтова 10 | 16.05.2025г | 16.05.2025г | 15.05.2025г | * | * | * | *
9 Линия 32 | 16.05.2025г | 16.05.2025г | 15.05.2025г | * | * | * | *
Лермонтова 8 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | * | * | * | *
Восточная 22 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | * | * | * | *
Лермонтова 6 | 20.05.2025г | 20.05.2025г | 19.05.2025г | * | * | * | *
Восточная 36 | 20.05.2025г | 20.05.2025г | 19.05.2025г | * | * | * | *
50 Лет Октября 106 | 21.05.2025г | 21.05.2025г | 20.05.2025г | * | * | * | *
Октябрьская 67 | 21.05.2025г | 21.05.2025г | 20.05.2025г | * | * | * | *
Восточная 38 | 21.05.2025г | 21.05.2025г | 20.05.2025г | * | * | * | *
50 Лет Октября 1А | 22.05.2025г | 22.05.2025г | 21.05.2025г | * | * | * | *
Черемшанская 130 | 22.05.2025г | 22.05.2025г | 21.05.2025г | * | * | * | *
Свирская 33Б | 23.05.2025г | 23.05.2025г | 22.05.2025г | * | * | * | *
50 Лет Октября 80 | 23.05.2025г | 23.05.2025г | 22.05.2025г | * | * | * | *
Черемшанская 128 | 23.05.2025г | 23.05.2025г | 22.05.2025г | * | * | * | *
50 Лет Октября 82 | 26.05.2025г | 26.05.2025г | 23.05.2025г | * | * | * | *
II Пятилетка 94 | 26.05.2025г | 26.05.2025г | 23.05.2025г | * | * | * | *
Черемшанская 126 | 26.05.2025г | 26.05.2025г | 23.05.2025г | * | * | * | *
50 Лет Октября 96 | 27.05.2025г | 27.05.2025г | 26.05.2025г | * | * | * | *
Масленникова 87 | 27.05.2025г | 27.05.2025г | 26.05.2025г | * | * | * | *
Черемшанская 124 | 27.05.2025г | 27.05.2025г | 26.05.2025г | * | * | * | *
Вокзальная 91 | 28.05.2025г | 28.05.2025г | 27.05.2025г | * | * | * | *
II Пятилетка 96 | 28.05.2025г | 28.05.2025г | 27.05.2025г | * | * | * | *
Черемшанская 122 | 28.05.2025г | 28.05.2025г | 27.05.2025г | 26.05.2025г | * | * | *
Вокзальная 81 | 29.05.2025г | 29.05.2025г | 28.05.2025г | * | * | * | *
Московская 60А | 29.05.2025г | 29.05.2025г | 28.05.2025г | * | * | * | *
Вокзальная 75 | 30.05.2025г | 30.05.2025г | 29.05.2025г | * | * | * | *
Черемшанская 118 | 30.05.2025г | 30.05.2025г | 29.05.2025г | * | * | * | *
Власть Труда 26 | 02.06.2025г | 02.06.2025г | 30.05.2025г | * | * | * | *
Прониной 2 | 03.06.2025г | 03.06.2025г | 02.06.2025г | * | * | * | *
Прониной 4 | 04.06.2025г | 04.06.2025г | 03.06.2025г | * | * | * | *
Черемшанская 93 | 04.06.2025г | 04.06.2025г | 03.06.2025г | * | * | * | *
Прониной 6 | 05.06.2025г | 05.06.2025г | 04.06.2025г | * | * | * | *
Черемшанская 91 | 05.06.2025г | 05.06.2025г | 04.06.2025г | * | * | * | *
Прониной 12 | 06.06.2025г | 06.06.2025г | 05.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 1 | 09.06.2025г | 09.06.2025г | 06.06.2025г | * | * | * | *
Черемшанская 85 | 09.06.2025г | 09.06.2025г | 06.06.2025г | * | * | * | *
Дрогобычская 37 | 09.06.2025г | 09.06.2025г | 06.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 3 | 10.06.2025г | 10.06.2025г | 09.06.2025г | * | 2024-05-16 | 2021-05-30 | 2024-05-30
Кирпичная 4 | 10.06.2025г | 10.06.2025г | 09.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 5 | 11.06.2025г | 11.06.2025г | 10.06.2025г | * | * | * | *
Трудовая 1А | 11.06.2025г | 11.06.2025г | 10.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 7 | 16.06.2025г | 16.06.2025г | 11.06.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 46 | 16.06.2025г | 16.06.2025г | 11.06.2025г | 10.06.2025г | * | * | *
Осипенко 9 | 17.06.2025г | 17.06.2025г | 16.06.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 44 | 17.06.2025г | 17.06.2025г | 16.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 11 | 18.06.2025г | 18.06.2025г | 17.06.2025г | * | 2024-05-21 | 2024-06-07 | 2024-06-07
Куйбышева 42 | 18.06.2025г | 18.06.2025г | 17.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 13 | 19.06.2025г | 19.06.2025г | 18.06.2025г | * | * | * | *
Кирпичная 7 | 19.06.2025г | 19.06.2025г | 18.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 15 | 20.06.2025г | 20.06.2025г | 19.06.2025г | * | * | * | *
Баданова 86А | 20.06.2025г | 20.06.2025г | 19.06.2025г | * | * | * | *
Баданова 86Б | 20.06.2025г | 20.06.2025г | 19.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 17 | 23.06.2025г | 23.06.2025г | 20.06.2025г | * | * | * | *
Баданова 81 | 23.06.2025г | 23.06.2025г | 20.06.2025г | * | * | * | *
Баданова 79а | 23.06.2025г | 23.06.2025г | 20.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 19 | 24.06.2025г | 24.06.2025г | 23.06.2025г | * | * | * | *
Земина 138 | 24.06.2025г | 24.06.2025г | 23.06.2025г | * | * | * | *
Земина 132 | 24.06.2025г | 24.06.2025г | 23.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 19А | 25.06.2025г | 25.06.2025г | 24.06.2025г | * | * | * | *
Земина 130 | 25.06.2025г | 25.06.2025г | 24.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 19 | 26.06.2025г | 26.06.2025г | 25.06.2025г | * | * | * | *
Т.Потаповой 129 | 26.06.2025г | 26.06.2025г | 25.06.2025г | * | * | * | *
Т.Потаповой 139 | 26.06.2025г | 26.06.2025г | 25.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 19Б | 27.06.2025г | 27.06.2025г | 26.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 21 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | 27.06.2025г | * | * | * | *
Осипенко 24 | 01.07.2025г | 01.07.2025г | 30.06.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 247 | 02.07.2025г | 02.07.2025г | 01.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 255 | 03.07.2025г | 03.07.2025г | 02.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 257 | 04.07.2025г | 04.07.2025г | 03.07.2025г | * | * | * | *
Королева 12А | 04.07.2025г | 04.07.2025г | 03.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 259 | 07.07.2025г | 07.07.2025г | 04.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 261 | 08.08.2025г | 08.08.2025г | 07.08.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 262 | 09.07.2025г | 09.07.2025г | 08.07.2025г | * | * | * | *
Западная 18 | 09.07.2025г | 09.07.2025г | 08.07.2025г | * | * | * | *
Западная 22 | 09.07.2025г | 09.07.2025г | 08.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 268 | 10.07.2025г | 10.07.2025г | 09.07.2025г | * | * | * | *
Московская 40А | 10.07.2025г | 10.07.2025г | 09.07.2025г | * | * | * | *
Московская 40Б | 10.07.2025г | 10.07.2025г | 09.07.2025г | * | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-23
Московская 20 | 11.07.2025г | 11.07.2025г | 10.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 270 | 11.07.2025г | 11.07.2025г | 10.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 272 | 14.07.2025г | 14.07.2025г | 11.07.2025г | * | * | * | *
Московская 34 | 14.07.2025г | 14.07.2025г | 11.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 274 | 15.07.2025г | 15.07.2025г | 14.07.2025г | * | * | * | *
Московская 60 | 15.07.2025г | 15.07.2025г | 14.07.2025г | * | * | * | *
Московская 62 | 15.07.2025г | 15.07.2025г | 14.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 276 | 16.07.2025г. | 16.07.2025г. | 15.07.2025г. | * | * | * | *
Свирская 4Б | 16.07.2025г. | 16.07.2025г. | 15.07.2025г. | * | * | * | *
Свирская 4Д | 16.07.2025г. | 16.07.2025г. | 15.07.2025г. | * | * | * | *
Куйбышева 282А | 17.07.2025г | 17.07.2025г | 16.07.2025г | * | * | * | *
Московская 50 | 17.07.2025г | 17.07.2025г | 16.07.2025г | * | * | * | *
Московская 52 | 17.07.2025г | 17.07.2025г | 16.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 284А | 18.07.2025г | 18.07.2025г | 17.07.2025г | * | * | * | *
Западная 15 | 18.07.2025г | 18.07.2025г | 17.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 286А | 21.07.2025г | 21.07.2025г | 18.07.2025г | * | * | * | *
Западная 30 | 21.07.2025г | 21.07.2025г | 18.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 291 | 22.07.2025г | 22.07.2025г | 21.07.2025г | * | * | * | *
Западная 32 | 22.07.2025г | 22.07.2025г | 21.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 291А | 23.07.2025г | 23.07.2025г | 22.07.2025г | * | * | * | *
Свирская 27А | 23.07.2025г | 23.07.2025г | 22.07.2025г | * | * | * | *
Свирская 29 | 23.07.2025г | 23.07.2025г | 22.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 293 | 24.07.2025г | 24.07.2025г | 23.07.2025г | * | * | * | *
Октябрьская 72 | 24.07.2025г | 24.07.2025г | 23.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 293А | 25.07.2025г | 25.07.2025г | 24.07.2025г | * | * | * | *
Московская 79 | 25.07.2025г | 25.07.2025г | 24.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 295 | 28.07.2025г | 28.07.2025г | 25.07.2025г | * | * | * | *
Октябрьская 56 | 28.07.2025г | 28.07.2025г | 25.07.2025г | 2025-07-24 | * | * | *
Куйбышева 301 | 29.07.2025г | 29.07.2025г | 28.07.2025г | * | * | * | *
Свирская 31 | 29.07.2025г | 29.07.2025г | 28.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 303 | 30.07.2025г | 30.07.2025г | 29.07.2025г | * | * | * | *
Октябрьская 76 | 30.07.2025г | 30.07.2025г | 29.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 305 | 31.07.2025г | 31.07.2025г | 30.07.2025г | * | * | * | *
Дрогобычская 15 | 31.07.2025г | 31.07.2025г | 30.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 305А | 01.08.2025г | 01.08.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | *
Победы 9 | 01.08.2025г | 01.08.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | *
Победы 15 | 01.08.2025г | 01.08.2025г | 31.07.2025г | * | * | * | *
Куйбышева 308 | 04.08.2025г. | 04.08.2025г. | 01.08.2025г. | * | * | * | *
Свирская 23 | 04.08.2025г. | 04.08.2025г. | 01.08.2025г. | * | 2024-07-30 | * | *
Свирская 25 | 04.08.2025г. | 04.08.2025г. | 01.08.2025г. | * | * | * | *
Куйбышева 311 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | * | * | * | *
Московская 83А | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | * | * | * | *
Куйбышева 313 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | * | * | * | *
Циолковского 3 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | * | * | * | *
Куйбышева 315 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-06 | * | * | * | *
Московская 44 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | * | * | *
Куйбышева 317 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | * | * | * | *
Автостроителей 6 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | * | * | * | *
Куйбышева 319 | 2025-08-11 | 2024-08-11 | 2024-08-08 | * | * | * | *
Московская 69 | 2025-08-11 | 2024-08-11 | 2024-08-08 | * | 2024-08-30 | * | *
Куйбышева 323 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | * | * | * | *
Куйбышева 325 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-12 | * | * | * | *
Куйбышева 327 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | * | * | * | *
Хмельницкого 120 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | * | * | * | *
Хмельницкого 122 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-14 | * | * | * | *
Луговая 16 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-15 | * | * | * | *
Луговая 20 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-15 | * | * | * | *
Луговая 28 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | * | * | * | *
Луговая 24 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | * | * | * | *
Луговая 26 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | * | * | * | *
Луговая 32 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | * | * | * | *
Луговая 36 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-20 | * | * | * | *
Бурцева 10 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | * | * | * | *
Бурцева 17 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | * | * | * | *
Бурцева 9 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | * | * | * | *
Театральная 1 | 05.05.2025г | 05.05.2025г | 2025-04-30 | * | * | * | *
Димитрова 3 | 06.05.2025г | 06.05.2025г | 2025-05-05 | * | * | * | *
Димитрова 7 | 07.05.2025г | 07.05.2025г | 2025-05-06 | * | * | * | *
Димитрова 9А | 08.05.2025г | 08.05.2025г | 2025-05-07 | * | * | * | *
Димитрова 11 | 12.05.2025г | 12.05.2025г | 2025-05-08 | * | * | * | *
Димитрова 19 | 13.05.2025г | 13.05.2025г | 2025-05-12 | * | * | * | *
Димитрова 21 | 14.05.2025г | 14.05.2025г | 2025-05-13 | * | * | * | *
Ленина 8 | 15.05.2025г | 15.05.2025г | 2025-05-14 | * | * | * | *
Ленина 4 | 16.05.2025г | 16.05.2025г | 2025-05-15 | * | * | * | *
Курчатова 2 | 19.05.2025г | 19.05.2025г | 2025-05-16 | * | * | * | *
Гончарова 10 | 20.05.2025г | 20.05.2025г | 2025-05-19 | * | * | * | *
Гончарова 4 | 21.05.2025г | 21.05.2025г | 2025-05-20 | * | * | * | *
Королева 2 | 22.05.2025г | 22.05.2025г | 2025-05-21 | * | * | * | *
Королева 4 | 23.05.2025г | 23.05.2025г | 2025-05-22 | * | * | * | *
Королева 3 | 26.05.2025г | 26.05.2025г | 2025-05-26 | * | * | * | *
М. Тореза 7А | 27.05.2025г | 27.05.2025г | 2025-05-26 | * | * | * | *
М. Тореза 2 | 28.05.2025г | 28.05.2025г | 2025-05-27 | * | * | * | *
Королева 9 | 29.05.2025г | 29.05.2025г | 2025-05-28 | * | * | * | *
Королева 10 | 30.05.2025г | 30.05.2025г | 2025-05-29 | * | * | * | *
Курчатова 30 | 02.06.2025г | 02.06.2025г | 2025-05-30 | * | * | * | *
Курчатова 30А | 03.06.2025г | 03.06.2025г | 2025-06-02 | * | * | * | *
Курчатова 30Б | 04.06.2025г | 04.06.2025г | 2025-06-03 | * | * | * | *
Королева 6 | 05.06.2025г | 05.06.2025г | 2025-06-04 | * | * | * | *
Королева 6Б | 06.06.2025г | 06.06.2025г | 2025-06-05 | * | * | * | *
Королева 8Б | 09.06.2025г | 09.06.2025г | 2025-06-06 | * | * | * | *
Королева 8А | 10.06.2025г | 10.06.2025г | 2025-06-09 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | * | *
Ленина 27А | 11.06.2025г | 11.06.2025г | 2025-06-10 | * | * | * | *
Ленина 31 | 16.06.2025г | 16.06.2025г | 2025-06-11 | * | * | * | *
Ленина 31А | 17.06.2025г | 17.06.2025г | 2025-06-16 | * | * | * | *
Ленина 29 | 18.06.2025г | 18.06.2025г | 2025-06-17 | * | * | * | *
Ленина 35А | 19.06.2025г | 19.06.2025г | 2025-06-18 | * | * | * | *
Ленина 37Д | 20.06.2025г | 20.06.2025г | 2025-06-19 | * | * | * | *
Курчатова 34А | 23.06.2025г | 23.06.2025г | 2025-06-20 | * | * | * | *
Курчатова 38 | 24.06.2025г | 24.06.2025г | 2025-06-23 | * | * | * | *
Курчатова 42 | 25.06.2025г | 25.06.2025г | 2025-06-24 | * | * | * | *
Славского 18Б | 26.06.2025г | 26.06.2025г | 2025-06-25 | * | * | * | *
Гвардейская 53 | 27.06.2025г | 27.06.2025г | 2025-06-26 | * | * | * | *
Братская 33 | 30.06.2025г | 30.06.2025г | 2025-06-27 | * | * | * | *
Братская 37 | 01.07.2025г | 01.07.2025г | 2025-06-30 | * | * | * | *
Парковая 5 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | * | * | * | *
Парковая 7 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | * | * | * | *
Бурцева 7 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | * | * | * | *
Вл.Труда 22 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | * | * | * | *
Вл.Труда 35 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-06-05 | * | * | *
Черемшанская 96 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | * | * | * | *
Черемшанская 100 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | * | * | * | *
Лермонтова 49 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-25 | * | * | * | *
Лермонтова 51 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-25 | * | * | * | *
Пугачева 15 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-07-08 | * | * | *
Гагарина 56 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | * | * | * | *
Потаповой 131 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | * | * | * | *
Земина 142 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | * | * | * | *
Самарская 62 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | * | * | * | *
Вокзальная 73 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-07-29 | * | * | *
50 Лет Октября 90 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-07-10 | * | * | *
Вокзальная 85 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | * | *