**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Администрации города**

**«О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.09.2022 № 2533 «Об утверждении Муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда**

 **Ульяновской области»»»**

Проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.09.2022 № 2533 «Об утверждении Муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»»» вносятся изменения в части изменения бюджетных ассигнований на мероприятия, реализуемые в 20242027 годы.

В 2024 году в программу вносится мероприятие по строительству теневого навеса МБДОУ № 53 (Яблонька) в сумме 511,97599 тыс.руб. из средств бюджета города.

В соответствии с утвержденным планом реализации соглашения от 12.09.2019 31/17318-Д/35 «О сотрудничестве в целях развития г.Димитровграда Ульяновской области» в программу вносятся новые мероприятия:

1.Строительство пришкольного открытого спортивного плоскостного сооружения на территории МБОУ «Городская гимназия» по адресу ул.Славского, 11. На выполнение данного мероприятия необходимы лимиты из средств бюджета области в сумме 30 000,00 тыс.руб., в том числе на:

-разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы в 2024 году в сумме 3 000,00 тыс.руб.;

-строительство по смете в 2027 году в сумме 27 000,00 тыс.руб.

2.Капитальный ремонт здания по адресу ул.Курчатова, 24а для размещения молодёжного центра в г.Димитровграде. На выполнение данного мероприятия необходимы лимиты в сумме 8 600,00 тыс.руб., в том числе на:

- разработку дизайн-проекта в 2024 году в сумме 600,00 тыс.руб. из средств бюджета города;

-разработку проектной документации с проведением экспертизы достоверности определения сметной стоимости в 2024 году в сумме 3 000,00 тыс.руб. из средств бюджета города;

-капитальный ремонт по смете в 2027 году в сумме 5 000,00 тыс.руб. из средств областного бюджета.

Настоящий проект разработан в целях создания условий для возможностей для самореализации и развития талантов жителей города.

 Система индикаторов эффективности муниципальной программы скорректирована в соответствии с системой программных мероприятий.

Директор МКУ «ДИИП» Н.А.Горошков

Карабаева Александра Александровна

4-56-02